## 切替方針
JP1Agent 切替方針
１．JP1Agent 切替の流れ
|  | # | タスク | 備考
|  | 1 | JobServer2へJP1 Managerのインストール(Ver:13-50-04) | ETL、JobServerは分離した構成とする
|  | 2 | 現行JobServer(Ver:12-10)からジョブ、バッチプログラムの移行 | プログラムの修正は発生しない想定
|  | 3 | JobServer2から各システムへの疎通テストを実施（DNS切替前） | 新サーバー(Manager)より旧サーバー(Agent)へ接続が可能な事
|  | 4 | 監視（Zabbix）設定が完了していること | 杉山にて実施
|  | 5 | JobServer2から各システムへの疎通テストを実施（DNS切替後） | 新サーバー(Manager)より旧サーバー(Agent)へ接続が可能な事
|  | 6 | 現行JP1のジョブスケジュールの停止 ※1 | 既存ジョブの停止
|  | 7 | 新JP1のジョブスケジュールの開始 ※1 | 新ジョブの開始設定
|  | 8 | 新JP1のジョブスケジュールの動作確認（初回立ち合い） | ETL/Dr.SUMチーム＋運用メンバーにて実施
|  | 9 | 切替判定 | [動作確認の観点]に基づき実行結果の評価
|  | ※1 | ジョブがサーバー間を跨って処理を行っているため上位のジョブ単位での切替を実施する。
性質ごとに以下の3種類に区分けし、その単位で切替（現行停止、新規開始）を実施する。
(①⇒②⇒③の優先度で対象を選定して実施)
①ジョブネット内で１つのエージェントサーバをCALLしているもの
②ジョブネット内で複数のエージェントサーバをCALLしているもの（難易度：中）
③ジョブネット内で複数のエージェントサーバをCALLしているもの（難易度：高）

## 動作確認の観点と切り戻し
動作確認の観点と切り戻し
１．動作確認の方針
ジョブの切替後、新サーバーでのジョブ実行結果を以下観点にて確認を行う。
|  | # | 観点 | 対応主担当
|  | 1 | ステータス監視画面での結果が正常終了であること (異常検出完了の場合は理由を確認しスルーしてよい異常かを確認できること) | ETL/Dr.SUM担当
|  | 2 | 該当システムのバッチログを確認し、異常が出力されていない事 | ETL/Dr.SUM担当
|  | 3 | 監視（Zabbix）が機能しておりメール、Slackへの通知が行われる事 (即時の場合、WebSAM経由で電話通報ができること) | 運用T担当
|  | 4 | 運用チームの担当者にてダブルチェック | 運用T担当
前提条件
|  | ・ | すべてのジョブが移行済みで、スケジュールの設定が正しい状態になっている事
|  | ・ | 監視（Zabbix）設定が完了している事
|  | ・ | 各Agentサーバと疎通確認が完了している事
２．リカバリ（切り戻し）方針
問題発生時に再実行の可否、即時性の有無に応じて以下対応を行う。
パターン❶ 再実行で影響が無い（即時性を求められないもの）
|  | # | 対応の流れ | 対応主担当
|  | 1 | 問題の切り分け | ETL/Dr.SUM担当
|  | 2 | 問題の解消 | ETL/Dr.SUM担当
|  | 3 | ジョブの再実行（手動） | ETL/Dr.SUM担当
パターン❷ 再実行で影響が無い（即時性を求められるもの）
|  | # | 対応の流れ | 対応主担当
|  | 1 | 新ジョブのスケジュール停止 | ETL/Dr.SUM担当
|  | 2 | 現行ジョブのスケジュール再開 | ETL/Dr.SUM担当
|  | 3 | 現状ジョブの再実行（手動） | 運用T担当
|  | 4 | 問題の切り分け | ETL/Dr.SUM担当
|  | 5 | 問題の解消 | ETL/Dr.SUM担当
|  | 6 | 日程再調整（原則、次回切替タイミングで再実施） | ETL/Dr.SUM担当
パターン❸ 再実行で問題が有る
|  | # | 対応の流れ | 対応主担当
|  | 1 | 新ジョブのスケジュール停止 | ETL/Dr.SUM担当
|  | 2 | 現行ジョブのスケジュール再開 | ETL/Dr.SUM担当
|  | 3 | 対応方針の検討 （発生時にDHI内で協議） | 運用T担当
|  | 4 | リカバリ対応実施 | 運用T担当
|  | 5 | 問題の切り分け | ETL/Dr.SUM担当
|  | 6 | 問題の解消 | ETL/Dr.SUM担当
|  | 7 | 日程再調整（原則、次回切替タイミングで再実施） | ETL/Dr.SUM担当

## ジョブ一覧(概要)
# | JP1ジョブ(上位) | ユニット数 | 分類 | 関連エージェントサーバー | グループ | 切替ショット | 再実行の可否 | 即時性の有無
1 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 31 | ②③ | 10_DWH、N0100_02_日次、N2910_日次監視 | 1 | JP1⑤ |  |  | ショット毎のユニット数(目安) |  |  | 実施順 | 実施予定日
2 | /GFOOT/10_日次/01_LinkExpress | 6 | ① | 他サーバーは該当なし | 2 | JP1① |  |  | JP1① | 25 | 7 | 3 | 2026-07-30 | 46233
3 | /GFOOT/10_日次/02_VAN | 2 | ②③ | 他サーバーは該当なし？ | 3 | JP1① |  |  | JP1② | 34 | 7 | 1 | 2026-07-16 | 46219
4 | /GFOOT/10_日次/03_EC | 6 | ①？ | N0100_02_日次 | 4 | JP1① |  |  | JP1③ | 18 | 7 | 2 | 2026-07-28 | 46231
5 | /GFOOT/10_日次/04_LUCKY | 2 | ① | 他サーバーは該当なし | 5 | JP1① |  |  | JP1④ | 30 | 8 | 4 | 2026-08-14 | 46248
6 | /GFOOT/10_日次/05_棚卸 | 4 | ①？ | 10_NAIS | 1 | JP1⑤ |  |  | JP1⑤ | 59 | 8 | 5 | 2026-08-18 | 46252
7 | /GFOOT/10_日次/06_消耗品発注 | 3 | ①？ | 他サーバーは該当なし | 6 | JP1①
8 | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 10 | ②③ | 他サーバーは該当なし | 7 | JP1④
9 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給 | 7 | ②③ | 他サーバーは該当なし | 8 | JP1④
10 | /GFOOT/10_日次/09_取引先 | 6 | ① | 他サーバーは該当なし | 9 | JP1①
11 | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 17 | ②③ | 01_HULFT、05_棚卸 | 1 | JP1⑤
12 | /GFOOT/10_日次/10_NAIS | 3 | ②③ | 他サーバーは該当なし？ | 10 | JP1④
13 | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 16 | ① | 30_人事関連 | 11 | JP1②
14 | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 10 | ②③ | 20_会計関連 | 11 | JP1②
15 | /GFOOT/10_日次/31_店舗 | 7 | ①？ | 01_HULFT、N2910_日次監視 | 1 | JP1⑤
16 | /GFOOT/10_日次/50_商品関連 | 8 | ①？ | 他サーバーは該当なし | 12 | JP1③
17 | /GFOOT/10_日次/51_POPシステム | 1 | ① | 他サーバーは該当なし | 13 | JP1②
18 | /GFOOT/10_日次/52_ASBEE+関連 | 1 | ① | 他サーバーは該当なし | 14 | JP1②
19 | /GFOOT/10_日次/60_予算関連 | 6 | ① | 他サーバーは該当なし | 15 | JP1②
20 | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | 10 | ① | N0100_02_日次 | 16 | JP1③
21 | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | 10 | ① | 他サーバーは該当なし | 17 | JP1④
※分類
①ジョブネット内で１つのエージェントサーバをCALLしているもの
②ジョブネット内で複数のエージェントサーバをCALLしているもの（難易度：中）
③ジョブネット内で複数のエージェントサーバをCALLしているもの（難易度：高）

## ジョブ一覧(詳細)
JP1 ジョブ一覧 |  |  |  |  | 最終更新｜2026/6/26 19:05
# |  | 上位パス | ユニット名 | コメント | 種別 | 再実行 の可否 | 即時性 の有無 | 伝票作成に関連するジョブ | ジョブ概要
1 |  | /GFOOT/10_日次 | N0100_01_日次_APVマスタデータ | 日次_22:00 | ジョブネット |  |  |  |  | ①
2 |  | /GFOOT/10_日次 | N0100_02_日次 | 日次_22:00 | ジョブネット |  |  |  |  | 業務的に大きいもの
3 |  | /GFOOT/10_日次 | N2910_日次監視 | 日次_22:00 APV&ETL日次処理監視 | ジョブネット
4 |  | /GFOOT/10_日次 | N3010_NAIS監視 | 日次_01:00 NAISの日次処理監視 | ジョブネット |  |  |  |  | ジョブネット間でイベントの受け渡しをしているものは同時に切り替える必要がある
5 |  | /GFOOT/10_日次 | N3110_実行監視 | 日次_17:00 前日の実行中ジョブ（送信系）があるかを監視する（N0100系を監視） | ジョブネット
6 |  | /GFOOT/10_日次 | N4010_JP1LOG | JP1日次処理ログ取得 | ジョブネット
7 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | メンテナンスBackUpファイル退避 | 手動 | ジョブネット |  |  |  | ファイルをBOXに退避
8 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_00_AEONデータ処理結果確認 | 毎時_09:00~20:00 ANKYAKUTIME.dat EAS2E00A 未処理ファイルのチェック | ジョブネット |  |  | ◎
9 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_01_AEON_HHT_v3 | 10分毎_08:50~22:50 AN_HHT001.dat | ジョブネット |  |  | ◎
10 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_01_AEON_HHT_v3_DrSum | 日次_07:00~08:40 AN_HHT001.dat 売変情報付加 | ジョブネット |  |  | ◎
11 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_02_共通POS_数量データ | 15分毎_09:00~24:30 EAS2E016.txt | ジョブネット |  |  | ◎
12 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_03_AEON_客数_v2 | 毎時_09:30~19:30 【35分受信】ANKYAKUTIME.dat EAS2E00A | ジョブネット |  |  | ◎
13 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_04_AEON_時間帯別売上 | 毎時_09:40~19:40 【35分受信】ANTIME EAS2E007 | ジョブネット |  |  | ◎
14 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_05_共通POS_POS売上_NLOG | 毎時_00:00~24:00 【00分受信】EAS2E014.txt | ジョブネット |  |  | ◎
15 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_05_共通POS_処理結果確認 | 毎時_00:20~24:20 受信ファイルが残っていないことを確認用 | ジョブネット |  |  | ◎
16 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_06_イオンコンセ_単品売上 | 毎時_08:40~24:40 【40分受信】EAS2E024.txt | ジョブネット |  |  | ◎
17 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_12_AEON_POS売上 | 日次_00:40 【受信】EAS2E017.txt イオンコンセ売上 | ジョブネット |  |  | ◎ | コンセレジからの売上データを受信する
18 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_13_AEON_売変 | 日次_01:00 【01:00受信】AN_BAIHEN.dat 60分で打ち切り | ジョブネット |  |  |  | コンセレジからの売変データを受信する
19 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_14_AEON_客数 | 日次_01:00 【01:00受信】ANKYAKUDAY.dat 60分で打ち切り | ジョブネット |  |  |  | コンセレジからの客数データを受信する
20 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_21_AEONコンセ精算 | 月次_05日_06:00,18日_23:30 【受信】ANKEIRI01.DAT ANKEIRI02.DAT | ジョブネット |  |  |  | イオン会計から精算データを受信する
21 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_23_クレジット明細 | 日次_09:00 【09:00受信】AEON_CREDIT.DAT | ジョブネット |  |  |  | イオン会計からクレジット明細を受信する
22 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_31_PSS_004 | 日次_22:00 【22:45受信】DC受信 | ジョブネット |  |  | ◎ | DCから出荷実績を受信する
23 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_32_PSS_005-006 | 日次_00:05 【00:05受信】東西日本LC | ジョブネット |  |  | ◎ | 東西LCから出荷実績を受信する
24 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_34_ASM_出荷実績 | 日次_18:00 【23:00受信】ASM_出荷情報 | ジョブネット |  |  |  | ASM取引先から出荷実績を受領する
25 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 集信_35_打鍵・返品・違算データ | 月次_05日_11:00 【11:00受信】EAS2E01E.csv EAS2E01F.csv EAS2E020.csv | ジョブネット |  |  |  | イオンからデータを受信するのみ
26 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_11_AEON_商品マスタ | 日次_21:50 【01:00送信】ANPLUSND.DAT イオンコンセ | ジョブネット |  |  |  | イオンレジ向けに商品マスタを送信する
27 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_11_AEON_商品マスタ_事前 | 日次_15:00 【17:00送信】ANPLUSND.DAT イオンコンセ | ジョブネット |  |  |  | イオンレジ向けに商品マスタを送信する
28 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_12_共通POS向け_レジマスタ | 日次_23:00 【23:25送信】EAS2E10.txt EAS2E0E.txt | ジョブネット |  |  |  | 自社レジに社員マスタを送信する
29 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_21_AOC_SAPへのデータ連携 | 日次_02:15 【09:00送信】adr3wlx.txt イオン経理連携 | ジョブネット |  |  |  | イオン会計（SAP）にデータを送信する
30 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_22_AOC_オーナーズ実績 | 日次_13:00 【13:00送信】OWNER_AEON.dat イオン経理連携（毎月3日） | ジョブネット |  |  |  | イオンにオーナーズ実績を送信する
31 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_30_PSS | 日次_21:50 【05:50送信】PSS001,PSS002,PSS003 | ジョブネット |  |  | ◎ | PSS向けにデータを送信
32 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_31_PSS_009 | 日次_21:50 【09:00送信】PSS009 | ジョブネット |  |  | ◎ | PSS向けにデータを送信
33 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_32_AEONTopValue向け発注 | 日次_21:50 【09:00送信】VANSENDH_TV | ジョブネット |  |  | ◎ | イオンTOPVALUEに発注データを送信
34 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_33_ASM向け_発注検収返品デ | 日次_21:50 【06:00送信】C:\HFT\SND\VANSENDx_ASM.dat | ジョブネット |  |  | ◎ | ASM取引先から出荷実績データを受信する
35 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_34_LOMOS_自動値札貼付 | 日次_21:45 【07:00送信】TICKET_SND_001.DATA 東・西・北海道LC向け | ジョブネット |  |  |  | ナンバリングチケットを東西LC、北海道LCに送信
36 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_40_ASM_販社支払データ | 月次_01日_15:00 【15:00送信】SHRI_DATA_ASM.dat | ジョブネット |  |  |  | ASMに支払データを送信する
37 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/01_HULFT | 配信_50_AEON_経営DB | 日次_02:00 【06:01送信】イオン経営ＤＢ向けデータ送信 | ジョブネット |  |  | ◎ | イオン向けに経営DBデータを送信する
38 | JP1① | /GFOOT/10_日次/01_LinkExpress | 00_店舗HHT用_SoketFile出力_OCI | 日次 07:40 ALL_PLU_SOCKET | ジョブネット
39 | JP1① | /GFOOT/10_日次/01_LinkExpress | 01_店舗HHT用_PLU_Check_OCI | 日次 06:40-23:00 に起動 plu_socket.exeの起動監視 PLU_CHECK | ジョブネット
40 | JP1① | /GFOOT/10_日次/01_LinkExpress | 10_新店用データ 作成・送信 | 日次 13:00 PLUMINI 新店の商品マスタ・部門マスタ作成・送信 | ジョブネット
41 | JP1① | /GFOOT/10_日次/01_LinkExpress | 11_商品マスタ_01_作成送信_HHT | 9:00-22:00の間 10分毎 ファイル作成・送信・SocketFile出力 | ジョブネット
42 | JP1① | /GFOOT/10_日次/01_LinkExpress | 11_商品マスタ_03_作成送信_売変 | 日次 3:00 PLUMUPD 期間売変の売価を送信 | ジョブネット
43 | JP1① | /GFOOT/10_日次/01_LinkExpress | TYNUSS40疎通テスト | LinkExpressServer(TYNUSS40)への接続テスト | ジョブネット
44 | JP1① | /GFOOT/10_日次/02_VAN | 10_取引先からの出荷データ受信 | 日次_22:20 【受信】 | ジョブネット |  |  | ◎ | 通常取引先からの出荷実績を受信
45 | JP1① | /GFOOT/10_日次/02_VAN | 11_取引先への送信_VAN | 日次_06:00 【送信】発注・検収・返品 0:05からイベント監視 | ジョブネット |  |  | ◎ | 通常取引先からの発注データを送信
46 | JP1① | /GFOOT/10_日次/03_EC | 001_商品マスタ | 日次_21:55 | ジョブネット |  |  |  | ECサイトに商品マスタを連携
47 | JP1① | /GFOOT/10_日次/03_EC | 002_在庫データ | 日次_00:30 | ジョブネット |  |  |  | ECサイトに在庫情報を連携
48 | JP1① | /GFOOT/10_日次/03_EC | 003_入荷予定データ | 日次_01:00 JsonConsoleAppによるデータ登録(UPLOAD) | ジョブネット |  |  |  | ECサイトに入荷予定データを送信
49 | JP1① | /GFOOT/10_日次/03_EC | 020_EC_データ受信 | 日次_22:00 24:00まで監視 | ジョブネット |  |  | ◎ | ECサイトから売上データを受信
50 | JP1① | /GFOOT/10_日次/03_EC | 030_NDAM | 週次_日曜_22:01 NDAM連携ファイル作成配置 | ジョブネット |  |  |  | NDAMに商品ファイルを連携
51 | JP1① | /GFOOT/10_日次/03_EC | 店舗売価マスタ_EC | 日次_10:00 DRSUMの店舗売価マスタ_ECを更新する | ジョブネット |  |  |  | ECサイトから受信した売上データをDr.Sumに反映
52 | JP1① | /GFOOT/10_日次/04_LUCKY | 01_北雄LUCKY向け商品マスタ送信 | 日次_08:50 【送信】 | ジョブネット |  |  |  | 北雄LUCKYに商品マスタを送信
53 | JP1① | /GFOOT/10_日次/04_LUCKY | 02_北雄LUCKY向けデータ処理 | 日次_11:00 【受信】売上・売変データ | ジョブネット |  |  | ◎ | 北雄LUCKYから売上データを受信
54 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/05_棚卸 | 商品マスタ送信_v2.0 | 日次_01:00 【送信03:00】AJIS&DSCへの商品マスタ連携 | ジョブネット |  |  | 〇 | 棚卸業者に商品マスタを送信
55 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/05_棚卸 | 棚卸チェックリスト_Dr.Sum | 日次_13:00 棚卸チェックリストDr.Sum | ジョブネット |  |  |  | 棚卸データをDr.Sumに連携
56 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/05_棚卸 | 棚卸データ受信_v2.0 | 日次_19:05 【受信19:00】AJIS&DSCからの棚卸データ受信 | ジョブネット |  |  | 〇 | 棚卸業者から棚卸データを受信
57 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/05_棚卸 | 棚卸情報更新確認 | 日次_13:10 棚卸情報が登録された際に通知を行う | ジョブネット |  |  |  | 棚卸チェックリスト用に、棚卸情報が更新された場合のアラート通知用
58 | JP1① | /GFOOT/10_日次/06_消耗品発注 | 01_発注データコピー | 週次_日曜_21:55 【送信】ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ消耗品発注 7:50イベント監視終了 | ジョブネット |  |  | ◎ | イオンディライト向け 消耗品発注データのBOXへのコピー。日次ジョブからイベント受信
59 | JP1① | /GFOOT/10_日次/06_消耗品発注 | 02_発注データバックアップ | 週次_日曜_20:00 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ様要望、前回データを定刻に退避 | ジョブネット |  |  |  | イオンディライト向け 発注データのバックアップ作成
60 | JP1① | /GFOOT/10_日次/06_消耗品発注 | 03_消耗品発注明細 | 月曜_09:00 消耗品発注明細のデータ更新 | ジョブネット |  |  |  | イオンディライト向け 消耗品発注データの送信
61 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 00_更新_GWMS_00_返品予定の在庫 | 日次_05:00 北海道LCへ返品予定（在庫）データの抽出 | ジョブネット
62 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 00_更新_GWMS_01_返品実績明細 | 日次_05:00 返品実績のデータを作成 | ジョブネット
63 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 01_送信_GWMS_01_データ送信 | 日次_07:20 GWMSへのデータ取込 | ジョブネット
64 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 02_送信_GWMS_02_作業日更新 | 週次_日曜_16:00 | ジョブネット
65 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 03_送信_GWMS_03_転送予定データ | 日次_06:30 | ジョブネット
66 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 10_送信_BOX_本部発注データ送信 | 日次_13:00 | ジョブネット
67 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 11_送信_BOX_ソータ外検収データ | 日次_08:45 | ジョブネット
68 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 12_送信_BOX_出荷データ送信 | 日次_09:30 | ジョブネット
69 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 13_送信_BOX_取引先出荷実績 | 日次_05:30 取引先から前日に受信した出荷実績を伝票形式でLC向けのBOXに保存 | ジョブネット
70 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/07_LCDC | 19_BOXバックアップ | 日次_05:00 | ジョブネット
71 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/08_商品供給 | 11_商品供給_受領データ受信 | 日次_17:00 イオン北海道_商品供給_物品受領データ受信 | ジョブネット
72 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/08_商品供給 | 11_商品供給_発注データ受信 | 日次_14:00 イオン北海道_商品供給_発注・物品受領データ受信 | ジョブネット
73 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/08_商品供給 | 11_商品供給_発注データ受信_v2 | 日次_09:00 イオン北海道_商品供給_発注データ受信 | ジョブネット
74 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/08_商品供給 | 12_商品供給_出荷データ送信 | 日次_10:00 イオン北海道_商品供給_出荷実績送信 | ジョブネット
75 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/08_商品供給 | 13.商品供給_ASM発注日変更 | 日次_09:00 ASM発注日変更・Dr.Sumへ連携 | ジョブネット
76 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/08_商品供給 | 13_商品供給_発注データ集約 | 本稼働時は日次ジョブに組み込む 02：00頃 イオン北海道_商品供給_発注データ集約 8 | ジョブネット
77 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/08_商品供給 | 14.商品供給_商品マスタ出力 | 日次_05:00 商品部に商品EDIデータを提供 | ジョブネット
78 | JP1① | /GFOOT/10_日次/09_取引先 | 00_送信_BOX_取引先_売上_在庫 | 週次_月曜_08:45 取引先連携_売上・在庫データ | ジョブネット
79 | JP1① | /GFOOT/10_日次/09_取引先 | 10_在庫情報取込 | 30分毎_09:25~18:25 取引先の在庫情報の取込処理 | ジョブネット
80 | JP1① | /GFOOT/10_日次/09_取引先 | 10_在庫情報取込_PSS | 日次_07:00 Dr.Sumへの在庫情報取込(毎朝PSS反映) | ジョブネット
81 | JP1① | /GFOOT/10_日次/09_取引先 | 10_在庫情報取込_取引先_履歴 | 日次_19:30 GFIF.TT_取引先在庫_履歴にデータを格納 | ジョブネット
82 | JP1① | /GFOOT/10_日次/09_取引先 | 20_NIKE提供データ | 日次_02:00 edimaster01 | ジョブネット
83 | JP1① | /GFOOT/10_日次/09_取引先 | 30_取引先連携_発注停止再開 | 日次_10:00 取引先から連携されたExcelをもとに発注停止・再開 | ジョブネット
84 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 00_店舗売価マスタ更新 | 30分毎_09:00~23:00 同一品番JANコード違いのレコードメンテナンス | ジョブネット
85 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 01_NLOG受信後処理_Dr.Sum更新 | 毎時_00:00~23:00 DWH&Dr.Sum更新(NLOG受信後) | ジョブネット
86 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 02_売上速報_ver2.0 | 00:00～23:00 毎時更新 N_ADW_011_売上速報 | ジョブネット
87 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 03_発注予定実績更新 | 毎時_10:00~22:00 発注予定実績 1時間毎に更新 | ジョブネット
88 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 07_退店チェックリスト更新 | 6:00 10:00 13:00 17:00 に更新 | ジョブネット
89 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 10_マスタ更新 | 日次_21:45 マスタ更新 | ジョブネット
90 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 11_処理日付更新 | 日次_00:00 処理日付更新 | ジョブネット
91 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 12_店舗売価マスタ更新_BO転入 | 日次_22:15 店舗売価マスタ更新 イオンコンセ向け商品マスタの対応のため | ジョブネット
92 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 15_DWH_Dr.Sum更新 | 日次_23:10 DWH・Dr.Sumデータ更新 | ジョブネット
93 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 16_DWH_NIS関連処理 | 日次_00:05 DWH_NIS関連処理 | ジョブネット
94 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 17_DWH_棚卸_ver1.0 | 日次_07:00 棚卸 | ジョブネット
95 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 18_DWH_Sim | 日次_00:10 Simulation | ジョブネット
96 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 21_週別_DrSum_レポート更新 | 週次_月曜_01:30 Dr.Sumデータ更新 TanpinD・欠品率 | ジョブネット
97 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 31_月別品番別実績当月作成 | 月次_02日_00:15 DWHデータ更新 | ジョブネット
98 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 32_AP-V過月データ退避 | 月次_10日_13:00 APVの３か月前データの退避 | ジョブネット
99 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | 33_月次_データメンテナンス | 月次_10日_07:00 データメンテナンス処理 | ジョブネット
100 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/10_DWH | Jobserver疎通テスト | Jobserver疎通テスト | ジョブネット
101 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/10_NAIS | 10_NAIS_マスタデータ送信 | 日次_21:55 【送信】NAISへ送信 | ジョブネット
102 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/10_NAIS | 11_NAIS_実績データ送信 | 日次_22:00 【送信】29:00まで監視 PSS004,intr_d,intr_t | ジョブネット
103 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/10_NAIS | NAIS関連処理 | 日次_22:00 【送信】データを抽出、NAISへITEMC2データを送信 | ジョブネット
104 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 10.SSAdOn_アクセスログクリア | 日次_07:00 access_log4ヵ月前のデータ削除 | ジョブネット
105 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 10.SSAdOn_社員データ取込_V2 | 日次_08:00 2025.01.09 開始 SOFAサーバ廃止に伴いジョブ変更 | ジョブネット
106 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 10.SSAdOn_売上データ取込 | 日次_08:00 | ジョブネット
107 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 10.SSAdOn_売上確定画面 | 日次_08:30 12:00 15:00 18:00 | ジョブネット
108 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 10.SSAdOn_部門マスタ初期化 | 日次_07:40 | ジョブネット
109 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 11.Dr.Sum_買掛データ連携 | 日次_03:00 仕入返品データを日々連携する | ジョブネット
110 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 11.Dr.Sum_売上データ連携 | 日次_07:30 | ジョブネット
111 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 12.Dr.Sum_マスタ連携 | 日次_20:00 | ジョブネット
112 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 20.FS店舗_入金管理 | 日時_NN:NN FS店舗の入金予定データと入金実績を管理する | ジョブネット
113 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 21.FS入金_売上反映 | 毎時10:10~23:10まで 売上データ反映 | ジョブネット
114 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 40.SSNX_仕訳明細_Dr.Sum連携 | 日次_04:00 SSNX->DHW->Dr.sum連携 7時頃開始するとDr.Sumが立て込むため | ジョブネット
115 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 40.楽楽精算向け_データ連携 | 日次_02:00 楽楽精算向け_データ連携 | ジョブネット
116 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 50.SSAddOn2_私有車データ更新 | 日次_09:00 私有車の情報をWeb申請から取得する | ジョブネット
117 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 90.データベースバックアップ | 日次_05:00 7世代管理 | ジョブネット
118 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | 99.会計_DrSum更新 | 15分毎_09:00~21:00 会計システムDr.Sum更新※止めても問題なし | ジョブネット
119 | JP1② | /GFOOT/10_日次/20_会計関連 | nn.金庫内チェック_売上登録 | 金庫内チェックリスト用の売上データを過去6日分登録する。 | ジョブネット
120 | JP1② | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 01_ADPSデータLoad_ADW_社員現職 | 日次_22:30 ADPSからデータをコピー（指定したファイルを先行して実施） | ジョブネット
121 | JP1② | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 02_ADPSデータLoad_ADW_V2 | 日次_02:45 新ADPSDB(.22)に出力されるElizea連携用CSVを旧ADPSDB（.185）へロード | ジョブネット
122 | JP1② | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 03_社員・組織情報作成 | 日次_02:30 JINJI ADPSのデータをもとに共通マスタを作成 | ジョブネット
123 | JP1② | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 04_AD連携 | 日次_02:30 ActiveDirectoryへの連携 | ジョブネット
124 | JP1② | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 04_AgileWorks連携 | 日次_02:30 AgileWorksへ連携_上位所属情報 | ジョブネット
125 | JP1② | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 04_GULF連携 | 日次_02:30 GULFCSM向け_データ連携 | ジョブネット
126 | JP1② | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 05_雇用契約書連携_GULF_To_ADPS | 日次_01:00 GULF->ADPSへデータ移動（BOX経由） | ジョブネット
127 | JP1② | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 10_GULFデータ取込&Dr.Sum | 毎時_09:15~19:15 | ジョブネット
128 | JP1② | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 10_打刻実績_自社レジ | 日次_13:00 自社レジ打刻実績 | ジョブネット
129 | JP1② | /GFOOT/10_日次/30_人事関連 | 20_無期フレックス社員抽出 | 日次_06:00 Dr.Sumデータ更新 ﾌﾚｯｸｽ無期雇用者功労金支給確認 | ジョブネット
130 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/31_店舗 | 01_自動売変 | 日次_00:05 自動売変システム 日次処理 | ジョブネット
131 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/31_店舗 | 02_自動売変_店舗商品ＲＭ更新 | 日次_14:00 自動売変_BOOK_店舗商品ＲＭ 日次処理 | ジョブネット
132 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/31_店舗 | 03_自動売変_起案書チェック | 2026.03.28 停止：日次_10:00/15:00/18:00 自動売変システム 日次処理 | ジョブネット
133 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/31_店舗 | 03_自動売変_商品マスタ事前確認 | 日次_15:00 自動売変レジ送信データ_事前確認 | ジョブネット
134 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/31_店舗 | 04_DrSum連携_売変・転送押印 | 日次_22:30 2026.06.11行数が多いため22:30に変更 | ジョブネット
135 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/31_店舗 | ユーザマスタ更新 | 日次_10:00 SY_ユーザマスタのユーザ種別更新 | ジョブネット
136 | JP1⑤ | /GFOOT/10_日次/31_店舗 | 売変データ連携 | 日次_23:00 売変データ連携 | ジョブネット
137 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/50_商品関連 | 10_商品マスタ_単価ゼロ商品 | 日次_9:30 商品部に商品マスタデータを提供 | ジョブネット
138 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/50_商品関連 | 10_商品画像ダウンロード | 日次_05:00 画像データダウンロード | ジョブネット
139 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/50_商品関連 | 11_商品画像ダウンロード_削除 | 日次_13:00 画像データ削除 | ジョブネット
140 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/50_商品関連 | 21_MD計画_APV連携データ受信 | 日次_03:00 APVから受信したデータを処理 | ジョブネット
141 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/50_商品関連 | 30_店舗メニュー表_店舗商品更新 | 日次_9:30 店舗メニュー表エクセルから店舗商品ＲＭを更新する | ジョブネット
142 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/50_商品関連 | 31_店別重点計画_データ連携 | 日次_9:30 店舗メニュー表エクセルから店舗商品ＲＭを更新する | ジョブネット
143 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/50_商品関連 | 33_週別品番色別_単品計画更新 | 随時起動 店別重点商品の計画変更時に手動実行用（通常は夜間処理で更新） | ジョブネット
144 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/50_商品関連 | 33_商品台帳_単品計画_更新 | 日次_00:00-22:00 30分毎 TT_週別品番色別_単品計画更新・Dr.Sum更新 | ジョブネット
145 | JP1② | /GFOOT/10_日次/51_POPシステム | 01_商品マスタ送信_単品POP | 日次_23:05 | ジョブネット
146 | JP1② | /GFOOT/10_日次/52_ASBEE+関連 | DrSum連携_ASBEE+データ |  | ジョブネット
147 | JP1② | /GFOOT/10_日次/60_予算関連 | 00.日割予算_日別バックアップ | 日次_08:00 | ジョブネット
148 | JP1② | /GFOOT/10_日次/60_予算関連 | 00_日割予算_NAIS向け送信 | 日次_05:00 NAIS向けデータ作成処理 | ジョブネット
149 | JP1② | /GFOOT/10_日次/60_予算関連 | 10.日割予算_実績データ作成 | 日次_03:00 APV更新イベント受信後 | ジョブネット
150 | JP1② | /GFOOT/10_日次/60_予算関連 | 20.予算システム向け_実績連携 | 日次_21:00 BizPlanへの実績データの連携（DWH->SSO->BizPlan) | ジョブネット
151 | JP1② | /GFOOT/10_日次/60_予算関連 | 30.月次予算データ取込_v2 | 15分毎_8:00~20:00 予算システム取込処理（BizPlan->DWH,NAIS） | ジョブネット
152 | JP1② | /GFOOT/10_日次/60_予算関連 | 40.業態別按分率作成 | 月次_01日_01:00 | ジョブネット
153 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | 00_送信_商品部指示返品_v2 | 日次_00:00 商品部指示データ作成 AGILEWORKS_USER.DIRECT_DATA | ジョブネット
154 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | 10_返品・事故伝・実在庫訂正 | 日次_22:00 WEB申請データ連携 返品・事故伝票・実在庫訂正・棚卸用売変・棚卸用転送 | ジョブネット
155 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | 11_在籍確認票 | 日次_15:00 人事刷新データをAGWに取込 | ジョブネット
156 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | 12_組織＆Roleに属性情報 | 日次_05:00 AGWのUSERマスタへの追加情報を取込 | ジョブネット
157 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | 13_ユニット補正データ出力 | 日次_09:30 ユニットデータのリカバリ用データ出力（将来的には廃止可能） | ジョブネット
158 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | 14_タイミー募集掲載_組織更新 | 日次_13:00 AGWのUSERマスタへの追加情報を取込 | ジョブネット
159 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | 15_棚卸_転送売変データ連携 | 日次_15:00 AGW_マスタデータ設定用データ連携 | ジョブネット
160 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | 16_送信_現金過不足報告書 | 週次_8:00 WEB申請データ連携 現金過不足 | ジョブネット
161 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | oci_AgileWorks向け_人事関連 | 日次_03:30 ワークフロー連携データ作成root | ジョブネット
162 | JP1③ | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow | oci_AgileWorks向け_店舗・商品 | 日次_05:00 ワークフロー外部マスタ作成(ADPS以外)root | ジョブネット
163 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | 01_GFDWH_MONTH_START_最適化 | 月初日_11:00 OCI ADB 高頻度オプティマイザの停止 | ジョブネット
164 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | 01_GFDWH_MONTH_STOP_最適化 | 月末日_21:00 OCI ADB 高頻度オプティマイザの停止 | ジョブネット
165 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | 01_GFDWH_WEEK_START_最適化 | 週次_11:00 【月】OCI ADB 高頻度オプティマイザの停止 | ジョブネット
166 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | 01_GFDWH_WEEK_STOP_最適化 | 週次_21:00 【日】OCI ADB 高頻度オプティマイザの停止 | ジョブネット
167 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | 02_Asteria_FSMC_Restart | 日次_20:30 ASTERIAのManagementConsoleを再起動する（使用メモリ初期化） | ジョブネット
168 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | 03_BackupFile_NAS_Move | 日次_13:00 NASドライブへのBackupファイル移動(TYCLDS30 Backup移動) | ジョブネット
169 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | 05_月中コントロール用_データ作 | 日次_10:00-20:00 1時間毎に監視 GRPMSを5部門、6部門に按分する | ジョブネット
170 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | 06_店舗作成伝票確認 | 日次_09:45 データ作成＆Dr.Sum反映 | ジョブネット
171 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | 90_APVバッチ処理 | 手動 APVに伝票データを連携する用のバッチ | ジョブネット
172 | JP1④ | /GFOOT/10_日次/90_運用関連 | ECデータファイル出力 | 日次_13:00 ECデータをテーブルに取り込みNAIS、APVへの標準ロード形式ファイルを作 | ジョブネット
切替前の動作確認
各Agentサーバと疎通確認ができること
監視（Zabbix）できること
メール、Slackへの通知ができること
即時の場合、WebSAM経由で電話通報ができること
|  | イベント送受信 | リカバリ方法 | 後戻りできないもの | 確認方法（JP1のジョブの正常終了のほか、新旧両方で起動していないことを確認） |  |  | JP1の実行ログ、バッチの実行ログ | 運用

## (参考)イベントの繋がり
送信側 | 受信側
01_HULFT | 10_DWH
01_HULFT | N0100_02_日次
01_HULFT | N2910_日次監視
01_HULFT | 該当なし
03_EC | N0100_02_日次
05_棚卸 | 10_NAIS
08_商品供給 | 08_商品供給
10_DWH | 01_HULFT
10_DWH | 05_棚卸
10_DWH | 10_DWH
10_DWH | 該当なし
30_人事関連 | 20_会計関連
30_人事関連 | 30_人事関連
31_店舗 | 01_HULFT
31_店舗 | N2910_日次監視
70_WorkFlow | N0100_02_日次
N0100_01_日次_APVマスタデータ | 01_HULFT
N0100_01_日次_APVマスタデータ | 該当なし
N0100_02_日次 | 01_HULFT
N0100_02_日次 | 06_消耗品発注
N0100_02_日次 | 10_DWH
N0100_02_日次 | 10_NAIS
N0100_02_日次 | 50_商品関連
N0100_02_日次 | N2910_日次監視
N0100_02_日次 | 該当なし
N3010_NAIS監視 | 10_DWH

## (参考)イベント受信待ち
| (参考)イベント受信待ち |  | 2026-06-26 19:04 | jp1admin | TYCLDS30 |  | 上位パス |  |  | 受信
イベントID | # | ユニット名 | 上位パス | コメント | 種別 | イベントID | 階層1 | 階層2 | 階層3
7FFFA002 | 1 | APVマスタデータ出力完了_002 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ | 7FFFA002_10_日次/N0100_01_日次_APVマスタデータ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA002 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA708 | 2 | 店舗売価マスタ_BO転入完了 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ | 7FFFA708_10_日次/10_DWH/12_店舗売価マスタ更新_BO転入 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA708 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA709 | 3 | 売変データ更新完了 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ | 7FFFA709 10_日次/31_店舗/01_自動売変 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA709 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA002 | 4 | 売変_事前確認_完了 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ_事前 | 7FFFA002_10_日次/N0100_01_日次_APVマスタデータ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA002 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA601 | 5 | PSS001作成完了_受_601 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_30_PSS | 7FFFA601_イベント受信(PSS001作成完了) | JP1イベント受信監視 | 7FFFA601 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA602 | 6 | PSS002作成完了_受_602 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_30_PSS | 7FFFA602_イベント受信(PSS002作成完了) | JP1イベント受信監視 | 7FFFA602 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA603 | 7 | PSS003作成完了_受_603 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_30_PSS | 7FFFA603_イベント受信(PSS003作成完了) | JP1イベント受信監視 | 7FFFA603 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA609 | 8 | PSS009作成完了_受_609 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_31_PSS_009 | 7FFFA609_イベント受信(PSS009作成完了) | JP1イベント受信監視 | 7FFFA609 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA539 | 9 | VANSENDH_TV作成完了_受539 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_32_AEONTopValue向け発注 | 7FFFA539_イベント受信(VANSENDH_TV作成完了) 7:50打ち切り | JP1イベント受信監視 | 7FFFA539 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA539 | 10 | 受539_発注データ作成終了 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_33_ASM向け_発注検収返品デ | 7FFFA539_VAN_APV_VANSENDH.bat待ち_イベント受信 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA539 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA540 | 11 | 受540_検収・返品データ作成終了 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_33_ASM向け_発注検収返品デ | 7FFFA540_VAN_APV_VANSEND.bat待ち_イベント受信 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA540 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA702 | 12 | 商品ＲＭ更新処理完了_702 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_34_LOMOS_自動値札貼付 | 7FFFA702_商品ＲＭ更新処理完了 9:00 まで監視 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA702 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA539 | 13 | 発注データ受信_539 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_34_LOMOS_自動値札貼付 | 7FFFA539_イベント受信(発注データ作成) 9:00 まで監視 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA539 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
7FFFA701 | 14 | APV->DWH取込処理終了_7FFFA701 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_50_AEON_経営DB | 7FFFA701 APV->DWH取込処理終了イベント受信 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA701 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
| 15 | 店舗売価マスタ更新 | /GFOOT/10_日次/01_LinkExpress/11_商品マスタ_03_作成送信_売変 |  | JP1イベント受信監視 |  | GFOOT | 10_日次 | 01_LinkExpress
7FFFA709 | 16 | 売変データ更新完了 | /GFOOT/10_日次/01_LinkExpress/11_商品マスタ_03_作成送信_売変 | 7FFFA709 10_日次/31_店舗/01_自動売変 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA709 | GFOOT | 10_日次 | 01_LinkExpress
7FFFA540 | 17 | 検収返品作成完了_7FFFA540 | /GFOOT/10_日次/02_VAN/11_取引先への送信_VAN | 7FFFA540_検収返品作成完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA540 | GFOOT | 10_日次 | 02_VAN
7FFFA539 | 18 | 発注作成完了_7FFFA539 | /GFOOT/10_日次/02_VAN/11_取引先への送信_VAN | 7FFFA539_発注作成完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA539 | GFOOT | 10_日次 | 02_VAN
7FFFA002 | 19 | APVマスタデータ出力完了_002 | /GFOOT/10_日次/03_EC/001_商品マスタ | 7FFFA002_10_日次/N0100_01_日次_APVマスタデータ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA002 | GFOOT | 10_日次 | 03_EC
7FFFA709 | 20 | BOOK売変 | /GFOOT/10_日次/03_EC/001_商品マスタ | 7FFFA709_10_日次/N0100_01_日次_APVマスタデータ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA709 | GFOOT | 10_日次 | 03_EC
7FFFA539 | 21 | APV発注データ作成完了_7FFFA539 | /GFOOT/10_日次/03_EC/002_在庫データ | 7FFFA539 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA539 | GFOOT | 10_日次 | 03_EC
7FFFA701 | 22 | APV発注データ作成完了_7FFFA539 | /GFOOT/10_日次/03_EC/003_入荷予定データ | 7FFFA701 APV->DWH取込処理終了イベント受信 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA701 | GFOOT | 10_日次 | 03_EC
7FFFA002 | 23 | APVマスタ更新終了 | /GFOOT/10_日次/03_EC/030_NDAM | 7FFFA002 イベント受信(APVマスタ更新) | JP1イベント受信監視 | 7FFFA002 | GFOOT | 10_日次 | 03_EC
7FFFA703 | 24 | 店舗売価マスタ更新：703 | /GFOOT/10_日次/05_棚卸/商品マスタ送信_v2.0 | 7FFFA703_店舗売価マスタ更新処理終了 360分監視 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA703 | GFOOT | 10_日次 | 05_棚卸
7FFFA511 | 25 | 消耗品発注作成完了_受_7FFFA511 | /GFOOT/10_日次/06_消耗品発注/01_発注データコピー | 7FFFA511 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA511 | GFOOT | 10_日次 | 06_消耗品発注
584 | 26 | 受領データ受信_受584 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/11_商品供給_発注データ受信 | 584_イベント受信(受領データ) | JP1イベント受信監視 | 584 | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給
583 | 27 | 発注データ受信_受583 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/11_商品供給_発注データ受信 | 583_イベント受信(発注データ) | JP1イベント受信監視 | 583 | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給
7FFFA539 | 28 | 発注データ作成 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/13_商品供給_発注データ集約 | 7FFFA539_イベント受信(発注データ) | JP1イベント受信監視 | 7FFFA539 | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給
7FFFA002 | 29 | イベント受信：7FFFA002 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/14.商品供給_商品マスタ出力 | 7FFFA002 イベント受信(N370120_ETL完了)J014310I_受574 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA002 | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給
7FFFA701 | 30 | APV->DWH取込完了_7FFFA701 | /GFOOT/10_日次/09_取引先/20_NIKE提供データ | 7FFFA701 APV->DWH取込処理終了イベント受信 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA701 | GFOOT | 10_日次 | 09_取引先
7FFFA703 | 31 | 店舗売価マスタ作成完了 | /GFOOT/10_日次/09_取引先/20_NIKE提供データ | 7FFFA703_店舗売価マスタ更新処理終了 240分監視 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA703 | GFOOT | 10_日次 | 09_取引先
7FFFA706 | 32 | NLOG受信後処理_受_706 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/01_NLOG受信後処理_Dr.Sum更新 | 7FFFA706 NLOG受信後処理 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA706 | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
TS | 33 | TS_時間帯別実績更新後_受_707 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/02_売上速報_ver2.0 | TS_時間帯別実績更新後 | JP1イベント受信監視 | TS | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
7FFFA700 | 34 | AP-V取込完了_7FFFA700 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/15_DWH_Dr.Sum更新 | 7FFFA700 9時10分に通知 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA700 | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
7FFFA539 | 35 | APV発注データ作成完了_7FFFA539 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/15_DWH_Dr.Sum更新 | 7FFFA539 9時50分に通知 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA539 | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
7FFFA592 | 36 | 発注対象ＣＦ完了 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/15_DWH_Dr.Sum更新 | 7FFFA592 7時50分に通知 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA592 | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
7FFFA299 | 37 | 受299_AUTOMAINOK_DWH更新トリガ | /GFOOT/10_日次/10_DWH/16_DWH_NIS関連処理 | 7FFFA299_イベント受信（ID:299） 360⇒480 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA299 | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
705 | 38 | 週別店別単品実績更新終了 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/18_DWH_Sim | 705 本番DWHサマリ作成処理終了(旧705→1705→7FFFA705) | JP1イベント受信監視 | 705 | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
7FFFA705 | 39 | 週別店別単品実績更新終了 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/21_週別_DrSum_レポート更新 | 7FFFA705 週別店別単品実績の更新完了待ち | JP1イベント受信監視 | 7FFFA705 | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
7FFFA002 | 40 | APVマスタ情報作成完了_7FFFA002 | /GFOOT/10_日次/10_NAIS/10_NAIS_マスタデータ送信 | 7FFFA002_「APVマスタ情報作成」完了通知受信 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA002 | GFOOT | 10_日次 | 10_NAIS
7FFFA556 | 41 | INTR_D作成完了 | /GFOOT/10_日次/10_NAIS/11_NAIS_実績データ送信 | 7FFFA556_INTR_D作成完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA556 | GFOOT | 10_日次 | 10_NAIS
7FFFA533 | 42 | INTR_T作成完了 | /GFOOT/10_日次/10_NAIS/11_NAIS_実績データ送信 | 7FFFA533_INTR_T作成完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA533 | GFOOT | 10_日次 | 10_NAIS
7FFFA614 | 43 | PSS004作成完了_7FFFA614 | /GFOOT/10_日次/10_NAIS/11_NAIS_実績データ送信 | 7FFFA614_PSS004作成完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA614 | GFOOT | 10_日次 | 10_NAIS
7FFFA615 | 44 | SKIREMEI_作成完了 | /GFOOT/10_日次/10_NAIS/11_NAIS_実績データ送信 | 7FFFA615_SKIREMEI_作成完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA615 | GFOOT | 10_日次 | 10_NAIS
| 45 | ECデータ受信処理完了通知 | /GFOOT/10_日次/20_会計関連/10.SSAdOn_売上データ取込 | 将来的にイベント受信で起動する | JP1イベント受信監視 |  | GFOOT | 10_日次 | 20_会計関連
7FFFA771 | 46 | 受_771_ADPS会計データ作成完了 | /GFOOT/10_日次/20_会計関連/40.楽楽精算向け_データ連携 | 7FFFA771_ADPS会計データ作成完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA771 | GFOOT | 10_日次 | 20_会計関連
7FFFA770 | 47 | 社員現職情報更新完了 | /GFOOT/10_日次/30_人事関連/03_社員・組織情報作成 | 7FFFA770 ADPSデータLoad_V2の完了を監視 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA770 | GFOOT | 10_日次 | 30_人事関連
7FFFA771 | 48 | JINJI共通マスタ作成完了 | /GFOOT/10_日次/30_人事関連/04_AD連携 | 7FFFA771 JINJI共通マスタ作成完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA771 | GFOOT | 10_日次 | 30_人事関連
7FFFA771 | 49 | JINJI共通マスタ作成完了 | /GFOOT/10_日次/30_人事関連/04_AgileWorks連携 | 7FFFA771 JINJI共通マスタ作成完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA771 | GFOOT | 10_日次 | 30_人事関連
7FFFA771 | 50 | 受_771_ADPS人事データ作成完了 | /GFOOT/10_日次/30_人事関連/04_GULF連携 | 7FFFA771_ADPS人事データ作成完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA771 | GFOOT | 10_日次 | 30_人事関連
7FFFA539 | 51 | APV発注データ作成完了_7FFFA539 | /GFOOT/10_日次/31_店舗/01_自動売変 | 7FFFA539 8:00に打ち切り | JP1イベント受信監視 | 7FFFA539 | GFOOT | 10_日次 | 31_店舗
7FFFA703 | 52 | 店舗売価マスタ更新_7FFFA703 | /GFOOT/10_日次/31_店舗/01_自動売変 | 7FFFA703 8:00に打ち切り | JP1イベント受信監視 | 7FFFA703 | GFOOT | 10_日次 | 31_店舗
7FFFA593 | 53 | 7FFFA593_MD計画データ作成完了 | /GFOOT/10_日次/50_商品関連/21_MD計画_APV連携データ受信 | 7FFFA593_24時～ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA593 | GFOOT | 10_日次 | 50_商品関連
7FFFA002 | 54 | イベント受信7FFFA574 | /GFOOT/10_日次/51_POPシステム/01_商品マスタ送信_単品POP | 7FFFA002_商品ＣＦ出力完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA002 | GFOOT | 10_日次 | 51_POPシステム
7FFFA701 | 55 | 受701_APV-DWH取込処理終了 | /GFOOT/10_日次/60_予算関連/10.日割予算_実績データ作成 | 7FFFA701_APV->DWH取込処理終了イベント受信 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA701 | GFOOT | 10_日次 | 60_予算関連
7FFFA002 | 56 | N0100_01_日次_APVマスタ出力_終 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次 | 7FFFA002 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA002 | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次
7FFFA003 | 57 | 受信確認_7FFFA003 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/受信_売上・店舗BO・WEB申請/AEONコンセ | 7FFFA003_HULFTサーバでファイル受信後のイベント受信 25:00まで監視 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA003 | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次
7FFFA500 | 58 | AgileWorks_データ連携完了 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/受信_売上・店舗BO・WEB申請 | 7FFFA500 AgileWorks_データ連携完了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA500 | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次
7FFFA501 | 59 | EC_COM受信完了_7FFFA501 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/受信_売上・店舗BO・WEB申請/EC | 7FFFA501_EC_COM受信完了 GFIF.TW_EC_COM | JP1イベント受信監視 | 7FFFA501 | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次
7FFFB501 | 60 | 発注停止再開_受信_7FFFB501 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次 | 7FFFB501_PSS004受信後にDB登録後受信 | JP1イベント受信監視 | 7FFFB501 | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次
7FFFA512 | 61 | ANPLU_作成完了_7FFFA512 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA512_22時～24時30分__10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA512 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA513 | 62 | ANPLU_作成完了_7FFFA513 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA513_22時～25時15分__10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA513 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA999 | 63 | APV_CFテーブル更新_終了 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA999 APV_CFテーブル更新終了イベント受信 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA999 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA710 | 64 | ASM発注検収返品データ_7FFFA710 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA710_22時～07時＿10_日次/01_HULFT/配信_33_ASM向け_発注検収返品デ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA710 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA299 | 65 | AgileWorks⇒DWH連携_7FFFA500 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA299_22時～24時__ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA299 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA299 | 66 | NAIS日次処理終了_7FFFA299 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA299_22時～05時__ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA299 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA600 | 67 | 東西LC送信作成完了_7FFFA6000 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA600_22時～04時__10_日次/N0100_02_日次/東西LC向けデータ作成 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA600 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA002 | 68 | 日次ジョブ開始イベント_001 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA002_22時～24時__ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA002 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA700 | 69 | 日次処理_APV事前処理_7FFFA700 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA700_22時～02時__ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA700 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA570 | 70 | 発注処理開始通知_7FFFA570 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA570_22時～05時__10_日次/N0100_02_日次/APV_発注エラー | JP1イベント受信監視 | 7FFFA570 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA592 | 71 | 発注対象ＣＦ完了通知_7FFFA592 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 | 7FFFA592_22時～04時__ | JP1イベント受信監視 | 7FFFA592 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7FFFA564 | 72 | J014010I_受564 | /GFOOT/10_日次/N4010_JP1LOG | 7FFFA564 イベント受信(N300110_終了監視完了)★仮840待って正常終了 | JP1イベント受信監視 | 7FFFA564 | GFOOT | 10_日次 | N4010_JP1LOG
|  | # | 2026-06-26 19:04

## (参考)イベント送信待ち
(参考)イベント送信待ち |  | 2026-06-26 19:06 | jp1admin | TYCLDS30 |  | イベント受信待ち |  |  |  | 送信側の上位パス |  |  | 受信側の上位パス
# | ユニット名 | 上位パス | コメント | 種別 | イベントID | No | ユニット名 | 上位パス | 備考 | 階層1 | 階層2 | 階層3 | 階層1 | 階層2 | 階層3
1 | 送711_AEON_HHT処理完了イベント | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/集信_01_AEON_HHT_v3/Dr.Sum更新 | 7FFFA711 AEON_HHT処理完了イベント | JP1イベント送信 | 7FFFA711 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |  | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT | 該当なし | 該当なし | 該当なし
2 | TS_時間帯別客数更新_送_707 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/集信_03_AEON_客数_v2 | 7FFFA707 時間帯別売上速報作成ジョブへの連携 | JP1イベント送信 | 7FFFA707 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |  | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT | 該当なし | 該当なし | 該当なし
3 | NLOG取込完了イベント_送_706 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/集信_05_共通POS_POS売上_NLOG | 7FFFA706 | JP1イベント送信 | 7FFFA706 | 32 | NLOG受信後処理_受_706 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/01_NLOG受信後処理_Dr.Sum更新 |  | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
4 | AEON単品売上データ連携終了 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/集信_06_イオンコンセ_単品売上/終了イベント送信_7FFFA003 | 7FFFA003 AEON単品売上データ連携終了 | JP1イベント送信 | 7FFFA003 | 57 | 受信確認_7FFFA003 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/受信_売上・店舗BO・WEB申請/AEONコンセ |  | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次
5 | 取引先在庫_PSS投入_送_7FFFB501 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/集信_31_PSS_004 | 7FFFB501 日次処理にてイベントを受信 | JP1イベント送信 | 7FFFB501 | 60 | 発注停止再開_受信_7FFFB501 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次 |  | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次
6 | ANPLU_作成完了_7FFFA512 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ | 7FFFA512_AEON_商品マスタ送信完了_ANPLU | JP1イベント送信 | 7FFFA512 | 61 | ANPLU_作成完了_7FFFA512 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 |  | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
7 | ANPLU_送信完了_7FFFA513 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ | 7FFFA513_AEON_商品マスタ送信完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA513 | 62 | ANPLU_作成完了_7FFFA513 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 |  | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
8 | 送710_ASMVAHSEND_HULFT | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_33_ASM向け_発注検収返品デ | 7FFFA710 送信完了イベント | JP1イベント送信 | 7FFFA710 | 64 | ASM発注検収返品データ_7FFFA710 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 |  | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
9 | JP1イベント送信 | /GFOOT/10_日次/03_EC/020_EC_データ受信 | 7FFFA501 EC_comデータ受信完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA501 | 59 | EC_COM受信完了_7FFFA501 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/受信_売上・店舗BO・WEB申請/EC |  | GFOOT | 10_日次 | 03_EC | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次
10 | INTR_T作成完了 | /GFOOT/10_日次/05_棚卸/棚卸データ受信_v2.0 | 7FFFA533 INTR_T作成完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA533 | 42 | INTR_T作成完了 | /GFOOT/10_日次/10_NAIS/11_NAIS_実績データ送信 |  | GFOOT | 10_日次 | 05_棚卸 | GFOOT | 10_日次 | 10_NAIS
11 | 発注データ受信_送583 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/11_商品供給_発注データ受信/BMSHAC受信リトライ | 583 17時リトライ完了 | JP1イベント送信 | 583 | 27 | 発注データ受信_受583 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/11_商品供給_発注データ受信 |  | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給 | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給
12 | 受領データ受信_送584 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/11_商品供給_発注データ受信/BMSJYU受信リトライ | 584 17時リトライ完了 | JP1イベント送信 | 584 | 26 | 受領データ受信_受584 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/11_商品供給_発注データ受信 |  | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給 | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給
13 | 受領データ受信_送584 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/11_商品供給_発注データ受信 | 584 ファイルサイズが0以外 | JP1イベント送信 | 584 | 26 | 受領データ受信_受584 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/11_商品供給_発注データ受信 |  | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給 | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給
14 | 発注データ受信_送583 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/11_商品供給_発注データ受信 | 583 ファイルサイズが0以外 | JP1イベント送信 | 583 | 27 | 発注データ受信_受583 | /GFOOT/10_日次/08_商品供給/11_商品供給_発注データ受信 |  | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給 | GFOOT | 10_日次 | 08_商品供給
15 | TS_時間帯別客数更新_送_707 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/01_NLOG受信後処理_Dr.Sum更新 | 7FFFA707 TS_時間帯別客数更新_送_7FFFA707 | JP1イベント送信 | 7FFFA707 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |  | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH | 該当なし | 該当なし | 該当なし
16 | 商品マスタ更新完了7FFFA702 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/10_マスタ更新 | 7FFFA702 イベント送信(商品マスタ更新処理完了) | JP1イベント送信 | 7FFFA702 | 12 | 商品ＲＭ更新処理完了_702 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_34_LOMOS_自動値札貼付 |  | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
17 | 店舗売価マスタ_BO転送_完了 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/12_店舗売価マスタ更新_BO転入 | 7FFFA708 店舗売価マスタ_BO転送_完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA708 | 2 | 店舗売価マスタ_BO転入完了 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ |  | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
18 | 週別店別単品実績更新終了 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/15_DWH_Dr.Sum更新 | 7FFFA705 /20_週次/EXCELデータ作成/W03_データ作成 にて使用 | JP1イベント送信 | 7FFFA705 | 39 | 週別店別単品実績更新終了 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/21_週別_DrSum_レポート更新 |  | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
19 | 送1701_APV->ADW取込終了 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/15_DWH_Dr.Sum更新 | 7FFFA701 APV->DWH取込処理終了イベント送信 | JP1イベント送信 | 7FFFA701 | 14 | APV->DWH取込処理終了_7FFFA701 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_50_AEON_経営DB |  | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
20 | 送703_店舗売価マスタ更新処理 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/15_DWH_Dr.Sum更新 | 7FFFA703_店舗売価マスタ更新処理終了 | JP1イベント送信 | 7FFFA703 | 24 | 店舗売価マスタ更新：703 | /GFOOT/10_日次/05_棚卸/商品マスタ送信_v2.0 |  | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH | GFOOT | 10_日次 | 05_棚卸
21 | 社員現職情報更新完了 | /GFOOT/10_日次/30_人事関連/02_ADPSデータLoad_ADW_V2 | 7FFFA770 社員現職情報更新完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA770 | 47 | 社員現職情報更新完了 | /GFOOT/10_日次/30_人事関連/03_社員・組織情報作成 |  | GFOOT | 10_日次 | 30_人事関連 | GFOOT | 10_日次 | 30_人事関連
22 | JINJI共通マスタ作成完了 | /GFOOT/10_日次/30_人事関連/03_社員・組織情報作成 | 7FFFA771 JINJI共通マスタ作成完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA771 | 46 | 受_771_ADPS会計データ作成完了 | /GFOOT/10_日次/20_会計関連/40.楽楽精算向け_データ連携 |  | GFOOT | 10_日次 | 30_人事関連 | GFOOT | 10_日次 | 20_会計関連
23 | JP1イベント送信_7FFFA709 | /GFOOT/10_日次/31_店舗/01_自動売変 | 7FFFA709 売変データ更新完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA709 | 3 | 売変データ更新完了 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ |  | GFOOT | 10_日次 | 31_店舗 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
24 | イベント送信_HULFT送信 | /GFOOT/10_日次/31_店舗/03_自動売変_商品マスタ事前確認 | 7FFFA710 イベント送信_HULFT送信 | JP1イベント送信 | 7FFFA710 | 64 | ASM発注検収返品データ_7FFFA710 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 |  | GFOOT | 10_日次 | 31_店舗 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
25 | AgileWorks->DWHコピー_更新完了 | /GFOOT/10_日次/70_WorkFlow/10_返品・事故伝・実在庫訂正 | 7FFFA500 受信_売上・店舗BO・WEB申請先行ジョブ | JP1イベント送信 | 7FFFA500 | 58 | AgileWorks_データ連携完了 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/受信_売上・店舗BO・WEB申請 |  | GFOOT | 10_日次 | 70_WorkFlow | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次
26 | 新JP1イベント送信_002 | /GFOOT/10_日次/N0100_01_日次_APVマスタデータ | 7FFFA002 | JP1イベント送信 | 7FFFA002 | 1 | APVマスタデータ出力完了_002 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_11_AEON_商品マスタ |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_01_日次_APVマスタデータ | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
27 | 日次ジョブ開始イベント_001 | /GFOOT/10_日次/N0100_01_日次_APVマスタデータ | 7FFFA001 イベント送信 APVマスタ情報作成開始 | JP1イベント送信 | 7FFFA001 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_01_日次_APVマスタデータ | 該当なし | 該当なし | 該当なし
28 | APV_CFテーブル更新_終了 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次 | 7FFFA999 APV_CFテーブル更新終了イベント送信 | JP1イベント送信 | 7FFFA999 | 63 | APV_CFテーブル更新_終了 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
29 | イベント送信_7FFFA570 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/APV_発注発注エラー | 7FFFA570 発注処理開始を通知_イベント送信 | JP1イベント送信 | 7FFFA570 | 70 | 発注処理開始通知_7FFFA570 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
30 | APV取込終了イベント_受信_700 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次 | 7FFFA700 DWH処理開始用_受信 | JP1イベント送信 | 7FFFA700 | 34 | AP-V取込完了_7FFFA700 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/15_DWH_Dr.Sum更新 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
31 | INTR_D作成完了 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次 | 7FFFA556 | JP1イベント送信 | 7FFFA556 | 41 | INTR_D作成完了 | /GFOOT/10_日次/10_NAIS/11_NAIS_実績データ送信 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 10_NAIS
32 | VANSENDH_作成完了_7FFFA539 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次 | 7FFFA539 | JP1イベント送信 | 7FFFA539 | 9 | VANSENDH_TV作成完了_受539 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_32_AEONTopValue向け発注 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
33 | イベント送信_7FFFA592 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次 | 7FFFA592 イベント送信(発注対象ＣＦ完了) | JP1イベント送信 | 7FFFA592 | 36 | 発注対象ＣＦ完了 | /GFOOT/10_日次/10_DWH/15_DWH_Dr.Sum更新 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
34 | イベント送信_7FFFA593 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次 | 7FFFA593 イベント送信(MD計画向けデータ作成完了) | JP1イベント送信 | 7FFFA593 | 53 | 7FFFA593_MD計画データ作成完了 | /GFOOT/10_日次/50_商品関連/21_MD計画_APV連携データ受信 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 50_商品関連
35 | 日報データ出力_7FFFC622 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/受信_売上・店舗BO・WEB申請/NLOG | 7FFFC622 | JP1イベント送信 | 7FFFC622 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | 該当なし | 該当なし | 該当なし
36 | 消耗品発注_作成完了_7FFFA511 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/消耗品発注データ作成 | 7FFFA511 | JP1イベント送信 | 7FFFA511 | 25 | 消耗品発注作成完了_受_7FFFA511 | /GFOOT/10_日次/06_消耗品発注/01_発注データコピー |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 06_消耗品発注
37 | 東西LCデータ作成完了_7FFFA600 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次 | 7FFFA600 | JP1イベント送信 | 7FFFA600 | 67 | 東西LC送信作成完了_7FFFA6000 | /GFOOT/10_日次/N2910_日次監視 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | N2910_日次監視
38 | PSS001_作成完了_7FFFA601 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/東西LC向けデータ作成 | 7FFFA601 PSS001_作成完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA601 | 5 | PSS001作成完了_受_601 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_30_PSS |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
39 | PSS002_作成完了_7FFFA602 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/東西LC向けデータ作成 | 7FFFA602 PSS002_作成完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA602 | 6 | PSS002作成完了_受_602 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_30_PSS |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
40 | PSS003_作成完了_7FFFA603 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/東西LC向けデータ作成 | 7FFFA603 PSS003_作成完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA603 | 7 | PSS003作成完了_受_603 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_30_PSS |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
41 | PSS009_作成完了_7FFFA609 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/東西LC向けデータ作成 | 7FFFA609 PSS009_作成完了 | JP1イベント送信 | 7FFFA609 | 8 | PSS009作成完了_受_609 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_31_PSS_009 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
42 | PSS004_作成完了_7FFFA614 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/物流受信処理 | 7FFFA614 NAISへの送信処理に連携 | JP1イベント送信 | 7FFFA614 | 43 | PSS004作成完了_7FFFA614 | /GFOOT/10_日次/10_NAIS/11_NAIS_実績データ送信 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 10_NAIS
43 | SKIREMEI_作成完了_7FFFA615 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/物流受信処理 | 7FFFA615 NAISへの送信処理に連携 | JP1イベント送信 | 7FFFA615 | 44 | SKIREMEI_作成完了 | /GFOOT/10_日次/10_NAIS/11_NAIS_実績データ送信 |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 10_NAIS
44 | VANSENDKB_作成完了_540 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/物流受信処理 | 7FFFA540 イベント送信(VAN_APV_VANSEND_KB_完了) | JP1イベント送信 | 7FFFA540 | 11 | 受540_検収・返品データ作成終了 | /GFOOT/10_日次/01_HULFT/配信_33_ASM向け_発注検収返品デ |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | GFOOT | 10_日次 | 01_HULFT
45 | APV_NORTHDCS完了_送_7FFFA549 | /GFOOT/10_日次/N0100_02_日次/北海道LC向けデータ作成 | 7FFFA549 イベント送信(DC__APV_NORTHDCS完了) | JP1イベント送信 | 7FFFA549 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |  | GFOOT | 10_日次 | N0100_02_日次 | 該当なし | 該当なし | 該当なし
46 | JP1イベント送信 | /GFOOT/10_日次/N3010_NAIS監視 | 7FFFA299_NAIS処理終了 | JP1イベント送信 | 7FFFA299 | 37 | 受299_AUTOMAINOK_DWH更新トリガ | /GFOOT/10_日次/10_DWH/16_DWH_NIS関連処理 |  | GFOOT | 10_日次 | N3010_NAIS監視 | GFOOT | 10_日次 | 10_DWH
| # | 2026-06-26 19:06