## 概要
概要
■1. 本書の目的
本書は、下記製品のインストール手順を記載したものです。
また、こちらの手順書は下記資料を参考に作成しました。
https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L0900/BASE0070.HTM
■ 2. 対象サーバ
対象のサーバは下記です。
| JobServerサーバ |  | 172.25.180.103
■ 3. 資料構成（目次）
本書のシート構成
| シート名 |  | シート概要
| 1.パラメータ一覧 |  | 各サーバの設定値について記載。 ※参考資料 「1.作業報告詳細書補足」より引用
| 2.JP1 Manager |  | JP1 Manager のインストール・セットアップ方法について記載。 ※参考資料 「2-1.Dr.Sum M2000」より引用
■ 4. 各手順書のヘッダ項目について
各手順書に記載されているヘッダ項目の意味について記載します。
※ヘッダ項目にて「新環境_インストール手順」内の項目について記載
| 項目名 | 項目ごとの説明
| No | 複数の手順をまとめる大きなカテゴリの番号です。
| 作業タイトル | 実施する作業の「概要・タイトル」です。
| 実施環境 | 作業を行う対象の環境です。（移行元環境、移行先環境、ローカル環境 など）
| 前提条件 | 作業を開始する前に、満たしておくべき状態や事前の準備事項です。必ず作業着手前に確認してください
| 実施内容 | 作業の具体的な手順や操作内容を詳細に記載しています。
| 実施結果 | 実際の確認結果が想定通りであれば「OK」、異なっていれば「NG」を記入してください。
| 実施日 | 対象の作業を実施した日付を記入してください。（例：2026/06/19）
| 実施者 | 作業を実際に担当した人の名前を記入してください。
| 備考 | 実施前、実施後に記載しておいたほうがいい内容を記載してくださ。

## 1.パラメータ一覧
１．パラメータ一覧
１．１．ハード情報
|  |  | 現行環境 |  | 新環境
|  |  | 項目 | 設定値 | 項目 | 設定値 | 備考
|  |  | ホスト名 | TYCLDS30 | ホスト名 | jobserver02
|  |  | IPアドレス | 172.25.211.25 | IPアドレス | 172.25.180.103
|  |  | OS | Microsoft Windows Server 2016 Standard | OS | Windows Server 2025 Standard | 24H2 64 ビット
|  |  | CPU | Intel64 Family 6 Model 63 Stepping 0 GenuineIntel ~2394 Mhz | CPU | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358 CPU @ 2.60GHz (2.59 GHz)
|  |  | メモリ | 32.0 GB | メモリ | 16.0 GB
|  |  | ファイヤーウォール上で独自に許可したポート |  | ファイヤーウォール上で独自に許可したポート |  | 現行は資料上指定がないので要確認
１．２．JP1情報
１．２．１．JP1/Base
|  |  | 項目 | 設定値（デフォルトセットアップ） |  |  | 備考
|  |  | バージョン |  |  |  | 例）13-00（導入バージョンを記入）
|  |  | インストールフォルダ | C:\Program Files (x86)\Hitachi\JP1Base |  |  | デフォルト。JP1/Baseは32bit製品のため、64bit環境では Program Files (x86) 配下。
|  |  | 認証サーバ（プライマリ） | 自ホスト |  |  | デフォルト（自ホストを認証サーバとする）
|  |  | JP1ユーザ（管理者） | jp1admin |  |  | 標準ユーザ。パスワードは要設定
|  |  | JP1権限レベル（資源グループ） | JP1_Console_Admin ／ JP1_Console |  |  | 運用に応じて付与
|  |  | 使用ポート（servicesに登録） | jp1imevt 20098/tcp jp1imevtapi 20099/tcp jp1imrt 20237/tcp jp1imcmda 20238/tcp jp1imcmdc 20239/tcp jp1bsuser 20240/tcp |  |  | JP1/Baseインストール時に自動登録（デフォルト）
|  |  | 言語種別 | 日本語（UTF-8）
１．２．２．JP1/IM - Manager
|  |  | 項目 | 設定値（デフォルトセットアップ） |  |  | 備考
|  |  | バージョン |  |  |  | 例）13-00（導入バージョンを記入）
|  |  | インストールフォルダ | C:\Program Files\Hitachi\JP1IMM |  |  | デフォルト（64bit環境）。JP1/IM - Managerは64bit製品のため Program Files 配下（(x86)なし）。
|  |  | IMデータベース | 使用する（組み込みDB） |  |  | 標準構成（Central Console／構成管理で使用）
|  |  | IMデータベースポート | 20700/tcp |  |  | デフォルト
|  |  | 使用ポート（Manager↔View通信） | jp1imevtcon 20115/tcp jp1imcmda 20238/tcp jp1imcss 20305/tcp |  |  | デフォルト（JP1/IM - View 接続に使用）
|  |  | 論理ホスト | なし（物理ホスト運用） |  |  | クラスタ運用時のみ設定
|  |  | 使用機能 | Central Console／Central Scope／IM構成管理 |  |  | デフォルトの主要機能
１．２．３．JP1/IM - View
|  |  | 項目 | 設定値（デフォルトセットアップ） |  |  | 備考
|  |  | バージョン |  |  |  | 例）13-00（Managerと同バージョンを推奨）
|  |  | インストールフォルダ | C:\Program Files\Hitachi\JP1CoView |  |  | デフォルト（64bit環境。Program Files 配下（(x86)なし））
|  |  | 接続先マネージャ（ホスト名） |  |  |  | JP1/IM - Manager のホスト名を要設定
|  |  | 接続ポート | jp1imevtcon 20115/tcp jp1imcmda 20238/tcp jp1imcss 20305/tcp |  |  | デフォルト（Managerと同じポートで接続）
|  |  | ログインJP1ユーザ | jp1admin |  |  | JP1/Baseに登録したJP1ユーザでログイン
１．２．４．JP1/AJS3 - Print Option
|  |  | 項目 | 設定値（デフォルトセットアップ） |  |  | 備考
|  |  | バージョン | 13-00 |  |  | 例）13-00（JP1/AJS3 - Viewと同バージョンを推奨）
|  |  | インストールフォルダ | C:\Program Files (x86)\Hitachi\JP1AJS2PO |  |  | デフォルト。Print Optionは32bit製品のため、64bit環境では Program Files (x86) 配下。JP1/AJS3 - View と同一ホストに導入。
|  |  | 使用ポート（servicesに登録） | jp1ajs2poml 24201/tcp |  |  | ジョブ運用情報の収集用。Print Option Managerと同じポート番号に一致させる。
|  |  | 前提・連携製品 | JP1/AJS3 - View（同一ホストに導入） |  |  | View画面の［ツールの登録］からjprcollect_cl.exeを起動。
|  |  | 通信方向 | Print Option → Print Option Manager（片方向） |  |  | 収集要求を送信。プロトコルはTCP/IP。
１．２．５．JP1/AJS3 - Print Option Manager
|  |  | 項目 | 設定値（デフォルトセットアップ） |  |  | 備考
|  |  | バージョン | 13-00 |  |  | 例）13-00（Print Optionと同バージョンを推奨）
|  |  | インストールフォルダ | C:\Program Files (x86)\Hitachi\JP1AJS2POM |  |  | デフォルト。32bit製品のため Program Files (x86) 配下。収集サーバ（JP1/IM - Manager・AJS3 - Manager側）に導入。
|  |  | 使用ポート（servicesに登録） | jp1ajs2poml 24201/tcp |  |  | ジョブ運用情報の収集用。Print Optionと同じポート番号に一致させる。
|  |  | サービス名 | JP1_AJS2_POML（JP1/AJS3 - POMサービス） |  |  | net start JP1_AJS2_POML ／net stop JP1_AJS2_POML で開始・停止。
|  |  | 通信方向 | Print Option → Print Option Manager（受信側） |  |  | Viewからの収集要求を受け付ける。
Note on E19: tosa: 出典: 日立 JP1/Base マニュアル（デフォルトインストール先）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213d6520/BASE0073.HTM
Note on E23: tosa: 出典: 日立 JP1/Base 運用ガイド 付録C ポート番号, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213d6520/BASE0495.HTM
Note on E29: tosa: 出典: 日立 JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド 1.3.1（64bitの既定はProgram Files\Hitachi）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L0310/IMKT0012.HTM
Note on E31: tosa: 出典: 日立 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド 付録C ポート番号, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L0200/IMDS0567.HTM
Note on E32: tosa: 出典: 日立 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド 8.3.1, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213a0830/IMKT0330.HTM
Note on E39: tosa: 出典: 日立 JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド 1.3.1（64bitの既定はProgram Files\Hitachi）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L0310/IMKT0012.HTM
Note on E41: tosa: 出典: 日立 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド 8.3.1, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213a0830/IMKT0330.HTM
Note on E47: tosa: Source: 日立 JP1/AJS3 - Print Option（V13）付録D.1 製品ファイル情報（デフォルト C:\Program Files\Hitachi\JP1AJS2PO、64bit環境ではProgram Files(x86)と読み替え）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213d3210/ES160128.HTM
Note on E48: tosa: Source: 日立 JP1/AJS3 - Print Option（V13）3.4.1 設定するポート番号, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L5310/ES160023.HTM
Note on E50: tosa: Source: 日立 JP1/AJS3 - Print Option（V13）3.4.1 設定するポート番号（ファイアウォールの通過方向）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L5310/ES160023.HTM
Note on E55: tosa: Source: 日立 JP1/AJS3 - Print Option 付録D.2 JP1/AJS3 - Print Option Managerの製品ファイル情報（デフォルト C:\Program Files (x86)\Hitachi\JP1AJS2POM）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213b2620/ES160125.HTM
Note on E56: tosa: Source: 日立 JP1/AJS3 - Print Option（V13）3.4.1 設定するポート番号, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L5310/ES160023.HTM
Note on E57: tosa: Source: 日立 JP1/AJS3 - Print Option 3.4.3 サービスの開始と停止（net start JP1_AJS2_POML）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L5310/ES160025.HTM
Note on E58: tosa: Source: 日立 JP1/AJS3 - Print Option（V13）3.4.1 設定するポート番号, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L5310/ES160023.HTM

## 2.インストール手順
JP1 インストール手順
※ 前提：対象サーバ 172.25.180.103（jobserver02、６４bit Windows Server）。正規版媒体が D:\セットアップ\JP1 に格納されていること。インストール順：JP1/Base → JP1/IM - Manager → JP1/IM - View → JP1/AJS3 - Print Option Manager（サーバ側）→ JP1/AJS3 - Print Option（View端末側）。
【カテゴリ１】JP1/Base
| No. | 作業タイトル | 実施環境 | 前提条件 | 実施内容 | 実施結果 | 実施日 | 実施者 | 備考
| 1 | JP1サーバへのログイン | 172.25.180.103 (jobserver02) | ー | 下記の管理者権限でサーバにログインする。 ユーザID：g-footdm\t900xxx xxx は自分のID パスワード：（別途管理） |  |  |  | OSの管理者（Administrators）権限が必要。
| 2 | インストールメディアの配置・解凍 | 172.25.180.103 (jobserver02) | 下記フォルダに正規版の媒体（zip）が格納されていること。 フォルダ：D:\セットアップ\JP1 | D:\セットアップ\JP1 配下の各製品の圧縮ファイルを解凍する。 例）JP1Base_xxxxW.zip / JP1IM-M_xxxxW.zip / JP1IM-V_xxxxW.zip 解凍先：D:\セットアップ\JP1\＜各製品フォルダ＞ |  |  |  | 正規版（製品版）媒体を使用。評価版は使用しない。
| 3 | JP1/Base のインストール | 172.25.180.103 (jobserver02) | JP1/Base の媒体が解凍済みであること。 （前提製品のため最初にインストール） | ①解凍フォルダ内の「HCD_INST.EXE」（日立PPインストーラ）を実行する。 ②一覧から「JP1/Base」を選択し「インストール実行」をクリック。 ③ユーザー名・会社名を入力。 ④インストール先を指定。 デフォルト(64bit)：C:\Program Files (x86)\Hitachi\JP1Base ⑤指示に従い完了し、要求されたらOSを再起動。 |  |  |  | JP1/Baseは32bit製品のため、x64環境では Program Files (x86) 配下が既定（Program Files 配下にはインストールしない）。
| 4 | JP1/Base のセットアップ | 172.25.180.103 (jobserver02) | JP1/Base がインストール済みであること。 | ①認証サーバに自ホストを登録（プライマリ認証サーバ＝自ホスト）。 ②JP1ユーザ（jp1admin）を登録しパスワードを設定。 ③JP1権限レベル（JP1_Console_Admin / JP1_Console 等）を設定。 |  |  |  | 認証サーバ・JP1ユーザは「1.パラメータ一覧」参照。JP1/Base：インストールライセンス。
【カテゴリ２】JP1/IM - Manager
| No. | 作業タイトル | 実施環境 | 前提条件 | 実施内容 | 実施結果 | 実施日 | 実施者 | 備考
| 1 | JP1/IM - Manager のインストール | 172.25.180.103 (jobserver02) | JP1/Base のインストール・セットアップが完了していること。 JP1/Base サービスを停止していること。 | ①解凍フォルダ内の「HCD_INST.EXE」を実行。 ②一覧から「JP1/IM - Manager」を選択し「インストール実行」。 ③ユーザー名・会社名を入力。 ④インストール先を指定。 デフォルト(64bit)：C:\Program Files\Hitachi\JP1IMM ⑤指示に従い完了し、必要に応じOSを再起動。 |  |  |  | 固定ディスクにのみ可。JP1/IM - Managerは64bit製品のため Program Files (x86) 配下にはインストールしない。管理数ライセンス。
| 2 | IMデータベースのセットアップ | 172.25.180.103 (jobserver02) | JP1/IM - Manager がインストール済みであること。 | 統合監視DB / IM構成管理DB（IMデータベース）を構築する。 ①セットアップ情報ファイル（jimdbsetupinfo.conf）を確認（標準構成では編集不要）。 ②jcodbsetup コマンドで統合監視DBを作成。 ③jcoimdef コマンドで機能を有効化。 ④（IM構成管理を使う場合）jcfdbsetup を実行。 |  |  |  | Administrators権限で実行。IMデータベースはJP1/IM - Managerサービスより先に起動する必要がある。
| 3 | JP1サービスの自動起動設定・OS再起動 | 172.25.180.103 (jobserver02) | 各製品のインストールが完了していること。 | ①[コントロールパネル] - [管理ツール] - [サービス] を開く。 ②JP1関連サービスのスタートアップの種類を「自動」に設定。 ③OSを再起動する。 |  |  |  | 再起動後、各サービスが「実行中」になることを次手順で確認。
| 4 | サービスの起動確認 | 172.25.180.103 (jobserver02) | OS再起動が完了していること。 | [サービス]画面で以下が稼働（実行中）していることを確認。 ・JP1/Base ・JP1/Base Event ・JP1/IM-Manager ・IMデータベースサービス（JP1/IM2 - Manager DB Server 等） |  |  |  | 起動順序：IMデータベース → JP1/IM - Manager。
【カテゴリ３】JP1/IM - View
| No. | 作業タイトル | 実施環境 | 前提条件 | 実施内容 | 実施結果 | 実施日 | 実施者 | 備考
| 1 | JP1/IM - View のインストール | 監視操作端末 （または172.25.180.103） | 操作端末（またはサーバ）に JP1/IM - View の媒体が解凍済みであること。 | ①解凍フォルダ内の「HCD_INST.EXE」を実行。 ②一覧から「JP1/IM - View」を選択し「インストール実行」。 ③ユーザー名・会社名を入力。 ④インストール先を指定。 デフォルト(64bit)：C:\Program Files\Hitachi\JP1CoView ⑤指示に従い完了し、必要に応じOSを再起動。 |  |  |  | JP1/IM - Viewはライセンス不要（Managerのコンポーネント）。64bit環境では Program Files 配下が既定。
| 2 | 動作確認（View→Manager接続） | 監視操作端末 | 各サービスが正常に稼働していること。 | ①「JP1/IM - View」を起動する。 ②接続先にManagerホスト（172.25.180.103）、JP1ユーザ（jp1admin）・パスワードを入力しログイン。 ③セントラルコンソール画面が表示され、イベント監視ができることを確認。 |  |  |  | ポート 20115 / 20238 / 20305 での通信が必要（「1.パラメータ一覧」参照）。
【カテゴリ４】JP1/AJS3 - Print Option Manager
| No. | 作業タイトル | 実施環境 | 前提条件 | 実施内容 | 実施結果 | 実施日 | 実施者 | 備考
| 1 | JP1/AJS3 - Print Option Manager のインストール | 172.25.180.103 (jobserver02) | JP1/IM - Manager・JP1/AJS3 - Manager 等が稼働する収集サーバであること。媒体が D:\セットアップ\JP1 に解凍済みであること。 | ①解凍フォルダ内の「HCD_INST.EXE」（日立PPインストーラ）を実行。 ②一覧から「JP1/AJS3 - Print Option Manager」を選択し「インストール実行」。 ③ユーザー名・会社名を入力。 ④インストール先を指定。 デフォルト(64bit)：C:\Program Files (x86)\Hitachi\JP1AJS2POM ⑤指示に従い完了し、必要に応OSを再起動。 |  |  |  | Print Option Managerは32bit製品のため、64bit環境では Program Files (x86) 配下が既定。収集サーバ側に導入。
| 2 | services設定・サービス（JP1_AJS2_POML）の起動 | 172.25.180.103 (jobserver02) | Print Option Manager がインストール済みであること。 | ①%systemroot%\system32\drivers\etc\services に「jp1ajs2poml 24201/tcp」を登録。 ②スタートアップの種類を「自動」に設定。 ③サービスを起動（net start JP1_AJS2_POML）。 |  |  |  | ポート番号はPrint Option側と一致させること（既定24201）。
| 3 | サービスの起動確認 | 172.25.180.103 (jobserver02) | services設定・サービス起動が完了していること。 | [コントロールパネル]-[サービス]で「JP1/AJS3 - Print Option Manager」サービス（JP1_AJS2_POML）が「実行中」であることを確認。 |  |  |  | net start JP1_AJS2_POML ／net stop JP1_AJS2_POML で開始・停止。
【カテゴリ５】JP1/AJS3 - Print Option
| No. | 作業タイトル | 実施環境 | 前提条件 | 実施内容 | 実施結果 | 実施日 | 実施者 | 備考
| 1 | JP1/AJS3 - Print Option のインストール | 監視操作端末 （View端末） | JP1/AJS3 - View（またはJP1/IM - View）が導入済みであること。媒体が解凍済みであること。 | ①解凍フォルダ内の「HCD_INST.EXE」を実行。 ②一覧から「JP1/AJS3 - Print Option」を選択し「インストール実行」。 ③ユーザー名・会社名を入力。 ④インストール先を指定。 デフォルト(64bit)：C:\Program Files (x86)\Hitachi\JP1AJS2PO ⑤指示に従い完了。 |  |  |  | Print Optionは32bit製品のため、64bit環境では Program Files (x86) 配下が既定。Viewと同一ホストに導入。
| 2 | services設定・View連携・動作確認 | 監視操作端末 （View端末） | Print Optionがインストール済みで、Print Option Managerが稼働していること。 | ①services に「jp1ajs2poml 24201/tcp」を登録（POM側と一致）。 ②JP1/AJS3 - View の［ツールの登録］に jprcollect_cl.exe を登録。 ③View画面からPrint Optionを起動し、POMサーバ（172.25.180.103）からジョブ運用情報が収集できることを確認。 |  |  |  | 通信方向は Print Option → Print Option Manager（24201/tcp）。
【共通事項】正規版ライセンス
| ライセンス | 正規版（製品版）のライセンス許諾数に基づき利用する。 ・JP1/Base：インストールライセンス ・JP1/IM - Manager：管理数ライセンス ・JP1/IM - View：ライセンス不要（Managerのコンポーネント。インストール数制限なし） ※ 評価版と異なり、インストーラでのアクティベーションキー入力は不要。ライセンスは購入契約に基づく。
Note on G8: tosa: 出典: 日立 JP1/Integrated Management 2 - Manager 構築ガイド 1.3.3（JP1/Base→JP1/IM-Managerの順）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213D5200/IMKT0014.HTM
Note on G13: tosa: 出典: 日立 JP1/Integrated Management 3 - Manager 構築ガイド 1.3.1（64bitの既定はProgram Files\Hitachi）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L0310/IMKT0012.HTM
Note on G14: tosa: 出典: 日立 統合管理 基本ガイド 2.4.4（jcodbsetup/jcoimdef）, http://itdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213D5000/IMQR0022.HTM
Note on G25: tosa: 出典: 日立 JP1/AJS3 - Print Option 付録D.2 Print Option Managerの製品ファイル情報（既定 C:\Program Files (x86)\Hitachi\JP1AJS2POM）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213b2620/ES160125.HTM
Note on G26: tosa: 出典: 日立 JP1/AJS3 - Print Option（V13）3.4.1 設定するポート番号 / 3.4.3 サービスの開始と停止, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L5310/ES160023.HTM
Note on G31: tosa: 出典: 日立 JP1/AJS3 - Print Option（V13）付録D.1 製品ファイル情報（既定 C:\Program Files\Hitachi\JP1AJS2PO、64bitはProgram Files(x86)と読み替え）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213d3210/ES160128.HTM
Note on G32: tosa: 出典: 日立 JP1/AJS3 - Print Option（V13）3.4.1 設定するポート番号（通信方向 Print Option→Print Option Manager）, https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213L5310/ES160023.HTM
Note on D35: tosa: 出典: アシスト JP1ライセンス体系（IM-Viewはライセンス不要）, https://www.ashisuto.co.jp/jp1blog/article/JP1_license_2406.html

## 5.ポート開放・ユーザ追加 (hidden)
ポート解放
コントロールパネルをクリックする。
「Windows ファイアウォール」をクリックする。
「詳細設定」をクリックする。
「受信の規則」をクリックする。
「新しい規則...」をクリックしてウィザードを起動する。
ポートを選択して、「次へ」ボタンを押下する。
「TCP」を選択し、特定のローカルポートを選択、ポート番号に7700、7701を入力して「次へ」ボタンを押下する。
接続を許可するを選択して、「次へ」ボタンを押下する。
全てチェックが入ったままで、「次へ」ボタンを押下する。
最後に名前を入力して「完了」ボタンを押下します。
サービス起動ユーザ変更
変更用のユーザ追加
「ユーザアカウント」をクリック
「別のアカウントの管理」をクリック
「ユーザアカウントの追加」をクリック
ユーザを作成する。
ユーザ名：dr_sum
パスワード：dr_sum
パスワードのヒント：DR_SUM
「アカウントの種類の変更」をクリックする。
「管理者」に変更して、アカウントの種類の変更ボタンを押下する。
Dr.Sum起動ユーザの変更
「管理ツール」をクリックする。
「サービス」をクリックする。
DataSpider Servistaを選択して、右クリックからプロパティ画面を開く
表示をログオンタブに切り替えて、ログオンユーザを変更する。
アカウントを選択し
アカウント：.\dr_sum
パスワード：dr_sum
変更後、DataSpider Servistaのサービスを再起動する。

## Connectトリガー設定 (hidden)
新しいスケジュールトリガーを作成する を選択
週次帳票作成設定
週単位を選択をして、次へボタンを押下する。
月曜日を選択し、実行開始時間を08:05として、次へボタンを押下する。
休日にも実行するを選択して、次へボタンを押下する。
下の設定を行って、次へボタンを押下する。
今回は、有効な状態で登録するので、はいボタンを押下する。
月次帳票作成設定

## Connect設定補足資料 (hidden)
共通設定一覧：
【DataSpiderログ設定】
圧縮設定
ログ圧縮を行う
圧縮待ち期間：5日
削除設定
ログ・圧縮ログの削除を行う
削除待ち期間：731日
【アプリケーションログ出力先設定】
| No |  | ログ出力先設定名 |  |  | ファイルパス |  | 備考
| (1) |  | サーバーメンテナンス実行ログ |  |  | /D:/ConnectData/logs/サーバーメンテナンス実行.log
| (2) |  | データ連携実行ログ |  |  | /D:/ConnectData/logs/データ連携実行ログ.log
| (3) |  | 処理日付取得ログ |  |  | /D:/ConnectData/logs/処理日付取得実行ログ.log
| (4) |  | データインポートログ |  |  | /D:/ConnectData/logs/データインポート/データインポートログ.log
| (5) |  | 在庫管理RFデータ登録ログ |  |  | /D:/ConnectData/logs/在庫管理RF/在庫管理RFデータ登録ログ.log
| (6) |  | 月別店別単品実績データ登録ログ |  |  | /D:/ConnectData/logs/月別店別単品実績/月別店別単品実績データ登録ログ.log
| (7) |  | 週別店別単品実績データ登録ログ |  |  | /D:/ConnectData/logs/週別店別単品実績/週別店別単品実績データ登録ログ.log
| (8) |  | 帳票作成ログ |  |  | /D:/ConnectData/logs/帳票作成ログ.log
下記項目は、全て同値を設定する。
・種類：スケジュールファイル
・スケジュール設定：毎月
・レイアウト：[%d{yyyy/MM/dd HH:mm:ss}][%c] %m%n
・ログレベル：INFO
【マウント設定】
| No |  | マウントポイント |  |  | マウント元 |  | 備考
| (1) |  | /data/USER_IMPORT |  |  | /D:/DrSumData/common
| (2) |  | /data/REPORT |  |  | \\172.25.150.250\DrSUM
| (3) |  | /data/RDF |  |  | /D:/ConnectData/pdf
| (4) |  | /data/IMPORT_CSV |  |  | /D:/ConnectData/csv
下記項目は、全て同値を設定する。
・種類：ローカルファイルシステム
【トリガー設定】
| No |  | 名前 |  | 詳細 |  | サービス/スクリプト |  | 備考
| (1) |  | 月次ブランド別実績帳票出力 |  | 毎月 1日 08時05分 に実行 |  | root@GFDWH/帳票出力/月次ブランド別/月次ブランド別実績_グループ別帳票作成
| (2) |  | 週次ブランド別実績帳票出力 |  | 毎月 月曜日 08時05分 に実行 |  | root@GFDWH/帳票出力/週次ブランド別/週次ブランド別実績_グループ別帳票作成
下記項目は、全て同値を設定する。
・種類：スケジュール
・種別：デフォルト
・XMLログ出力：INFO
【グローバルリソースの設定】
① DWH との接続設定
・接続名：DWH接続設定
・接続タイプ：Oracle （Oracle 11gR2接続設定）
|  | ・URL： |  | jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(LOAD_BALANCE=ON)(FAILOVER=ON)(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=172.25.150.137)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=172.25.150.138)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.25.150.139)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = GFDWH)))
・ユーザ名：GFDWH_USER
・パスワード：GFDWH_USER
※その他はデフォルト値
② Dr.Sum Datalizer との接続設定
・接続名：GFDWH Datalizer接続設定
・接続タイプ：Dr.Sum （Dr.Sum Datalizer 5.0接続設定）
・ホスト名：TYNUSS47
・ポート番号：8180
・ユーザ名：Administrator
・パスワード：!PaSsw0rd
※その他はデフォルト値
③ Dr.Sum M2000 との接続設定
・接続名：GFDWH接続設定
・接続タイプ：Dr.Sum （Dr.Sum 5.0接続設定）
・ホスト名：TYNUSS119
・ポート番号：6001
・データベース名：GFDWH
・ユーザ名：Administrator
・パスワード：!PaSsw0rd
※その他はデフォルト値
④ Gmail との接続設定
・接続名：Gmail メール送信サーバ接続設定
・接続タイプ：Gmail （Gmail メール送信サーバ接続設定）

## 質問 (hidden)
■Dr.Sum設定作業証跡
なし
■Datalizer設定過去証跡
| 1 | パッチ適用について確認する。 | 658行目
| 2 | PostgresSQL用のドライバファイル を利用する場面があるのだが、どこで確認できるのか？ |  | 1115行目
■Connect設定過去証跡
644行目
| 1 | パッチ適用について確認する。
■Connectトリガー設定
| 1 | 当該シートの作業については実施しないくてもよい認識だがあっているか？
■動作確認過去証跡
1