## 概要
概要
■1. 本書の目的
本書は、ETLサーバの現行環境から新環境へのJP1関連のリソースの移行手順を定義したものです。
具体的には下記です。
・JP1を現行環境と同じように動作させるためのホスト情報・環境情報・ジョブ定義など。
・JP1にて他アプリのスクリプトを動かす際に呼びだされているバッチファイルとそれに伴うフォルダ。
■ 2. 対象サーバ
移行元・移行先のサーバは下記です。
|  | 移行元サーバ |  | 172.25.211.25
|  | 移行先サーバ |  | 172.25.180.118
■ 3. 資料構成（目次）
本書のシート構成
|  | シート名 |  |  | シート概要
|  | サーバ接続方法 |  |  | Desktop VPN、リモートデスクトップを用いてのサーバへの接続方法を記載。
|  | 1.エクスポート |  |  | JP1アプリデータの現行環境から新環境へ移行するための、データエクスポート方法を記載。
|  | 2.インポート |  |  | 現行環境から取得したJP1アプリデータを、新環境へインポートする方法を記載。
|  | 3.バッチファイル・フォルダ |  |  | JP1に関連するフォルダおよびファイルを、現行から新環境へ移行する方法を記載する。
|  | 課題一覧 |  |  | JP1の移行に伴う課題を記載
■ 4. 各手順書のヘッダ項目について
各手順書に記載されているヘッダ項目の意味について記載します。
|  | 項目名 | 項目ごとの説明
|  | 項番① | 複数の手順をまとめる大きなカテゴリの番号です。
|  | 項番② | 各作業の具体的なステップを表す連番です。（例：1-1, 1-2 など）
|  | 作業 | 実施する作業の「概要・タイトル」です。
|  | 実行環境 | 作業を行う対象の環境です。（移行元環境、移行先環境、ローカル環境 など）
|  | 前提条件 | 作業を開始する前に、満たしておくべき状態や事前の準備事項です。必ず作業着手前に確認してください
|  | 実施内容 | 作業の具体的な手順や操作内容を詳細に記載しています。
|  | コマンド | コマンドプロンプト等で実行する具体的な文字列です。そのままコピー＆ペーストして使用してください。
|  | 想定結果 | 「実施内容」や「コマンド」を実行した後の正解基準です。
|  | 実施結果 | 実際の確認結果が想定通りであれば「OK」、異なっていれば「NG」を記入してください。
|  | 実施日 | 対象の作業を実施した日付を記入してください。（例：2026/06/19）
|  | 実施者 | 作業を実際に担当した人の名前を記入してください。
|  | 備考 | 実施前、実施後に記載しておいたほうがいい内容を記載してくださ。

## サーバ接続方法
サーバ接続方法（Desktop VPN、リモートデスクトップ）
項番 | 作業 | 実行環境 | 実施内容 | 備考
1 | 「Desktop VPN Client」でのログイン | ローカル環境 | ①「Desktop VPN Client」にて下記の情報にてVPN接続する。 ・接続先コンピュータ：GF-D3114 ・パスワード：dhi ②「Desktop VPN Client」に正常に接続できると、 どのユーザでログインするのか尋ねられるので下記情報にてログインする。 ユーザID ：t900315 パスワード：G-foot01!!
2 | 「リモートデスクトップ」にて 対象サーバへログイン | ローカル環境 ※「Desktop VPN Client」の接続先 | ①「リモートデスクトップ」を立ち上げ項目「コンピュータ（C）」にて対象のIPアドレスを記入し、 「接続」ボタンを押下する。 ②サーバに接続後、サーバ内で使用するユーザのログイン情報を聞かれるので入力し、ログインする。 ※ログイン情報が聞かれないこともあり ※IPアドレス、接続情報については各ケースの項目「実施内容」にて確認
※項番②まで実施できたら対象のケースへ戻る

## 1.エクスポート
移行手順（エクスポート） |  |  |  | 現行環境のJP1のバージョン：12
■背景色の説明について
新規で追加したケース A~C列のみ色を変更しております。
既存ケースを修正した箇所 A~C列と修正した箇所の色を変更しております。
項番① | 項番② | 作業 | 実行環境 | 前提条件 | 実施内容 | コマンド | 想定結果 | 実施結果 | 実施日 | 実施者 | 備考
1 | 1-1 | 現行サーバへのログイン | 172.25.211.25 (ETL現行環境) | ー | 下記ログイン情報とシート「サーバ接続方法」の内容をもとに ETL現行環境へログインする。 ■接続先IPアドレス コンピュータ：172.25.211.25 ■リモートデスクトップ接続時の情報 ユーザID ：gfoot-ope パスワード：wB37p,5n ■接続先でのユーザログイン情報 なし ※現行環境では確認されない | ー | 現行環境（172.25.211.25）へ接続できること
2 | 2-1 | 現行環境のJP1の状態確認 | 172.25.211.25 (ETL現行環境) | ー | ①現行環境にて左下の 「」JP1_Automatic Job Management System 3 -View」フォルダ内の「ジョブシステム運用」を起動する。 ②下記ログイン情報にてログインする。 ・ユーザID ：jp1admin ・パスワード ：jp1admin ・接続ホスト名：TYCLDS30 ③ログイン後「機能メニュー」にて「ステータス監視」を押下 ④「GFOOT」フォルダ内に含まれるすべてのジョブの状態をスクリーンショットにて残しておく。 | ー | 現行環境のJP1にて「GFOOT」フォルダ内にあるすべてのジョブの状態が確認できていること。
3 | 3-1 | エクスポートファイルの 格納フォルダ作成 | 172.25.211.25 (ETL現行環境) | 現行環境の下記パスに対象フォルダが作成されて いないこと。 ■現行環境 ・パス：D:\work ・フォルダ名：JP1_Backup | ①「コマンドプロンプト」を起動させる。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 | mkdir "D:\work\JP1_Backup" | フォルダ「D:\work」直下に下記のフォルダが作成されていること。 フォルダ名：JP1_Backup
4 | 4-1 | 共通定義情報のエクスポート | 172.25.211.25 (ETL現行環境) | フォルダ「D:\work」直下に下記のフォルダが作成されていること。 フォルダ名：JP1_Backup | ①「コマンドプロンプト」を起動させる。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 | jbsgetcnf > D:\work\JP1_Backup\jbsgetcnf_backup.txt | E列「前提条件」に記載してあるフォルダにて 下記のファイルが作成されていること。 ファイル：jbsgetcnf_backup.txt |  |  |  | 「jbsgetcnf」コマンドの詳細： https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213D6520/BASE0330.HTM
| 4-2 | エクスポートファイルの更新 | ローカル環境 | フォルダ「D:\work\JP1_Backup」に直下に 下記ファイルが格納されていること。 ファイル：jbsgetcnf_backup.txt | ①E列「前提条件」のファイルをローカルの下記フォルダにコピーする。 フォルダ： ・C:\JP1_work\01.original ・C:\JP1_work\02.work ②①にて「02.work」フォルダにコピーしたファイルを展開し、下記項目の値を最新の値に一括置換する。 ■置換前 ・IPアドレス：172.25.211.25 ・ホスト名 ：TYCLDS30 ■置換後 ・IPアドレス：172.25.180.118 ・ホスト名 ：etl01 | ー | ローカルの以下ファイル内が、最新の値に更新されていること。 ■ファイルパス： C:\JP1_work/02.work/jbsgetcnf_backup.txt ■更新後の値 ・IPアドレス：172.25.180.118 ・ホスト名 ：etl01
5 | 5-1 | jp1hosts情報のエクスポート | 172.25.211.25 (ETL現行環境) | ①D列「実行環境」へログインするユーザに 下記権限が付与されていること。 ・Administrators権限 ②Cドライブ直下に下記フォルダが作成されていること。 ※作成されていない場合は作成する。 フォルダ名：JP1_Backup | ①「コマンドプロンプト」を起動させる。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 ③G列のファイルを展開し、下記の項目を最新の値に一括置換する。 ・IPアドレス（172.25.211.25） ・ホスト名（TYCLDS30） ※置換後の値については現在不明 ④新環境の下記フォルダに③で更新したファイルを格納する。 ※フォルダが存在しない場合は作成する。 フォルダ：C:\JP1_Backup | jbshostsexport > C:\JP1_Backup\jbs_host_backup.txt | E列「前提条件」②に記載してあるフォルダにて 下記のファイルが作成されていること。 ファイル：jbs_host_backup.txt |  |  |  | 「jbshostsexport」コマンドの詳細： https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213D6520/BASE0333.HTM
| 5-2 | エクスポートファイルの更新 | ローカル環境 | Cドライブ直下のフォルダ「JP1_Backup」に 下記ファイルが格納されていること。 ファイル：jbs_host_backup.txt | ①E列「前提条件」のファイルを展開し、下記の項目を最新の値に一括置換する。 ・IPアドレス（172.25.211.25） ・ホスト名（TYCLDS30） ※置換後の値については現在不明 ②新環境の下記フォルダに①で更新したファイルを格納する。 ※フォルダが存在しない場合は作成する。 フォルダ：C:\JP1_Backup | ー | 「IPアドレス」「ホスト名」が更新された ファイル「jbs_host_backup.txt」が 新環境の下記フォルダに格納されていること。 フォルダ：C:\JP1_Backup
6 | 6-1 | ジョブ定義・スケジュール情報のエクスポート | 172.25.211.25 (ETL) | ①D列「実行環境」へログインするユーザに 下記権限のいずれかが付与されていること。 ②Cドライブ直下に下記フォルダが作成されていること。 ※作成されていない場合は作成する。 フォルダ名：JP1_Backup | ①「コマンドプロンプト」を起動させる。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 ③G列のファイルを展開し、下記の項目を最新の値に一括置換する。 ・IPアドレス（172.25.211.25） ・ホスト名（TYCLDS30） ※置換後の値については現在不明 ④新環境の下記フォルダに③で更新したファイルを格納する。 ※フォルダが存在しない場合は作成する。 フォルダ：C:\JP1_Backup | ajsprint -F AJSROOT1 -a -u / > C:\JP1_Backup\ajs_job_backup.txt | E列「前提条件」②に記載してあるフォルダにて 下記のファイルが作成されていること。 ファイル：ajs_job_backup.txt |  |  |  | 「ajsprint」コマンドの詳細： https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213D2830/AJSO0120.HTM
| 6-2 | エクスポートファイルの更新 | ローカル環境 | Cドライブ直下のフォルダ「JP1_Backup」に 下記ファイルが格納されていること。 ファイル：ajs_job_backup.txt | ①E列「前提条件」のファイルを展開し、下記の項目を最新の値に一括置換する。 ・IPアドレス（172.25.211.25） ・ホスト名（TYCLDS30） ※置換後の値については現在不明 ②新環境の下記フォルダに①で更新したファイルを格納する。 ※フォルダが存在しない場合は作成する。 フォルダ：C:\JP1_Backup | ー | 「IPアドレス」「ホスト名」が更新された ファイル「ajs_job_backup.txt」が 新環境の下記フォルダに格納されていること。 フォルダ：C:\JP1_Backup
7 | 7-1 | 現行サーバとの接続解除 | 172.25.211.25 (ETL現行環境) | A列「項番①」のNo.1~No.6までの作業がすべて 完了していること。 | ①現行環境（172.25.211.25）にて作業を実施するために起動したアプリ・タブなどをすべて閉じる。 ■対象 ・ファイル ・フォルダ ・JP1（アプリ） ・コマンドプロンプト ②「リモートデスクトップ」の接続を解除する。 ※画面上部にある「172.25.211.25」と記載されたバーの 一番右の「×」ボタンを押下する。 | ー | 「リモートデスクトップ」にて接続したサーバから 接続が解除されていること。

## 2.インポート
移行手順（インポート） |  |  |  | ※JP1のバージョン12(現行と同じ)のマニュアルをもとに作成 新環境のバージョンが異なる場合は再度確認
■背景色の説明について
新規で追加したケース A~C列のみ色を変更しております。
既存ケースを修正した箇所 A~C列と修正した箇所の色を変更しております。
ファイルの格納先など未定の箇所
項番① | 項番② | 作業 | 実行環境 | 前提条件 | 実施内容 | コマンド | 想定結果 | 実施結果 | 実施日 | 実施者 | 備考
1 | 1-1 | 新環境サーバへのログイン | 172.25.180.118 （ETL新環境） | ー | 下記ログイン情報とシート「サーバ接続方法」の内容をもとに ETL現行環境へログインする。 ■接続先IPアドレス コンピュータ：172.25.180.118 ■リモートデスクトップ接続時の情報 ユーザID ：g-footdm\t900315 パスワード：G-foot01!! ■接続先でのユーザログイン情報 ユーザID：g-footdm\t900315 パスワード：G-foot01!! | ー | 新環境（172.25.180.118）へ接続できること
2 | 2-1 | インポートファイルの 格納 | 172.25.180.118 （ETL新環境） | ローカル環境の下記パス内に、対象の3ファイルが格納されていること。 ■パス：C:\JP1_work ■フォルダ：02.work ■ファイル： ・jbsgetcnf_backup.txt ・jbs_host_backup.txt ・ajs_job_backup.txt | ①ETL新環境（172.25.180.118）の下記フォルダに E列「前提条件」に記載されているフォルダを格納する。 格納先フォルダ：D:\work | ー | ①下記パス内に対象のフォルダが 存在すること。 ■パス：D:\work ■フォルダ：02.work ②フォルダ「02.work」内に下記ファイルが格納されていること ■ファイル： ・jbsgetcnf_backup.txt ・jbs_host_backup.txt ・ajs_job_backup.txt
3 | 3-1 | 共通定義情報のインポート | 172.25.180.118 （ETL新環境） | ETL新環境（172.25.180.118）の下記パスに に対象ファイルが格納されていること ■パス：D:\work/02.work ■ファイル：jbsgetcnf_backup.txt | ①「コマンドプロンプト」を起動する。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 | jbssetcnf D:\work\02.work\jbsgetcnf_backup.txt | コマンドプロンプトの結果画面にて 何も表示されないこと。 ※コマンドが失敗した場合には 下記形式のエラーメッセージが表示される。 形式：jbssetcnf: KAVBXXXX-E ～ |  |  |  | 「jbssetcnf」コマンドの詳細： https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213D6520/BASE0355.HTM
| 3-2 | 移行データ確認用のデータファイル作成 ※1-3にて比較する用 |  |  | ①「コマンドプロンプト」を起動する。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 | jbsgetcnf > D:\work\02.work\jbsgetcnf_backup_new.txt ※新環境のどのフォルダへインポートファイルを格納するか検討後に記載 | E列「前提条件」に記載してあるパス内にて 下記のファイルが作成されていること。 ■ファイル： jbsgetcnf_backup_new.txt
| 3-3 | 新旧環境のデータの比較 | ローカル環境 | フォルダ「D:\work\02.work」に 下記のファイルが格納されていること。 ファイル： ・jbsgetcnf_backup.txt ・jbsgetcnf_backup_new.txt | ①比較ツール「Winmerge」にて下記ファイルを比較する。 ※ローカルに「Winmerge」が格納されていることは確認済 | ー | Winmergeで比較したデータの内容に差異がないこと。
4 | 4-1 | jp1hosts情報のインポート | 172.25.180.118 （ETL新環境） | ①D列「実行環境」へログインするユーザに 下記権限が付与されていること。 ・Administrators権限 ②Cドライブ直下のフォルダ「JP1_Backup」に 下記ファイルが格納されていること。 ファイル： ・jbs_host_backup.txt | ①「コマンドプロンプト」を起動する。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 | jbshostsimport -r C:\JP1_Backup\jbs_host_backup.txt -f | コマンドプロンプトの結果画面にて 何も表示されないこと。 ※コマンドが失敗した場合には 下記形式のエラーメッセージが表示される。 形式：jbssetcnf: KAVBXXXX-E ～ |  |  |  | 「jbshostimport」コマンドの詳細： https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213D6520/BASE0335.HTM
| 4-2 | 移行データ確認用のデータファイル作成 ※2-3にて比較する用 |  |  | ①「コマンドプロンプト」を起動する。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 | jbshostsexport > C:\JP1_Backup\jbs_host_backup_new.txt | Cドライブ直下のフォルダ「JP1_Backup」に 下記のファイルが作成されていること。 ファイル：jbs_host_backup_new.txt
| 4-3 | 新旧環境のデータの比較 | ローカル環境 | ①Cドライブ直下のフォルダ「JP1_Backup」に 下記ファイルが格納されていること。 ファイル： ・jbs_host_backup.txt ・jbs_host_backup_new.txt | ①比較ツール「Winmerge」にて下記ファイルを比較する。 | ー | Winmergeで比較したデータの内容に差異がないこと。
5 | 5-1 | ジョブ定義・スケジュール情報のインポート | 172.25.180.118 （ETL新環境） | ①D列「実行環境」へログインするユーザに 下記権限のいずれかが付与されていること。 ・JP1_AJS_Admin権限 ・JP1_AJS_Manager権限 ・JP1_AJS_Editor権限 ②Cドライブ直下のフォルダ「JP1_Backup」に 下記ファイルが格納されていること。 ファイル： ・ajs_job_backup.txt | ①「コマンドプロンプト」を起動する。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 | ajsdefine -F AJSROOT1 -f -p -d / C:\JP1_Backup\ajs_job_backup.txt | コマンドプロンプトの結果画面にて 何も表示されないこと。 ※コマンドが失敗した場合には 下記形式のエラーメッセージが表示される。 形式：jbssetcnf: KAVBXXXX-E ～ |  |  |  | 「ajsdefine」コマンドの詳細： https://itpfdoc.hitachi.co.jp/manuals/3021/30213D2830/AJSO0095.HTM
| 5-2 | 移行データ確認用のデータファイル作成 ※2-3にて比較する用 |  |  | ①「コマンドプロンプト」を起動する。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 | ajsprint -F AJSROOT1 -a -u / > C:\JP1_Backup\ajs_job_backup_new.txt | Cドライブ直下のフォルダ「JP1_Backup」に 下記のファイルが作成されていること。 ファイル：ajs_job_backup_new.txt
| 5-3 | 新旧環境のデータの比較 | ローカル環境 | ①Cドライブ直下のフォルダ「JP1_Backup」に 下記ファイルが格納されていること。 ファイル： ・ajs_job_backup.txt ・ajs_job_backup_new.txt | ①比較ツール「Winmerge」にて下記ファイルを比較する。 | ー | Winmergeで比較したデータの内容に差異がないこと。
|  | 新環境のJP1の状態確認 | 172.25.180.118 （ETL新環境） | ー | ①現行環境にて左下の 「」JP1_Automatic Job Management System 3 -View」フォルダ内の「ジョブシステム運用」を起動する。 ②下記ログイン情報にてログインする。 ・ユーザID ：jp1admin ・パスワード ：jp1admin ・接続ホスト名：etl01 ③ログイン後「機能メニュー」にて「ステータス監視」を押下 ④「GFOOT」フォルダ内に含まれるすべてのジョブの状態をスクリーンショットにて残しておく。 | ー | 新環境のJP1にて「GFOOT」フォルダ内にあるすべてのジョブの状態が確認できていること。
6 | 6-1 | 新サーバとの接続解除 | 172.25.180.118 （ETL新環境） | A列「項番①」のNo.1~No.6までの作業がすべて 完了していること。 | ①現行環境（172.25.180.118）にて作業を実施するために起動したアプリ・タブなどをすべて閉じる。 ■対象 ・ファイル ・フォルダ ・JP1（アプリ） ・コマンドプロンプト ②「リモートデスクトップ」の接続を解除する。 ※画面上部にある「172.25.180.118」と記載されたバーの一番右の「×」ボタンを押下する。 | ー | 「リモートデスクトップ」にて接続したサーバから 接続が解除されていること。

## 3.バッチファイル
移行手順（バッチファイル） |  |  |  | 現行環境のJP1のバージョン：12
項番① | 項番② | 作業 | 実行環境 | 前提条件 | 実施内容 | コマンド | 想定結果 | 実施結果 | 実施日 | 実施者 | 備考
1 | 1-1 | 現行サーバへのログイン | 172.25.211.25 (ETL現行環境) | ー | 下記ログイン情報とシート「サーバ接続方法」の内容をもとに ETL現行環境へログインする。 ■接続先IPアドレス コンピュータ：172.25.211.25 ■リモートデスクトップ接続時の情報 ユーザID ：gfoot-ope パスワード：wB37p,5n ■接続先でのユーザログイン情報 なし ※現行環境では確認されない | ー | 現行環境（172.25.211.25）へ接続できること
2 | 2-1 | バッチ格納ファイルのZIP化 | 172.25.211.25 (ETL現行環境) | フォルダ「D:\work」内に下記ファイルが 存在しないこと。 ファイル名： ・BAT.zip | ①「コマンドプロンプト」を起動させる。 ②コマンドプロンプトにてG列「コマンド」を記入し実行する。 | powershell -Command "Compress-Archive -Path 'D:\GFETL\BAT' -DestinationPath 'D:\work\BAT.zip' -Force" | 「D:\work」フォルダに下記Zipが作成されていること。 Zipファイル名：BAT
3 | 3-1 | ローカル環境への ZIPファイルの移動 | 172.25.211.25 (ETL現行環境) | ①ETL現行環境にて、下記フォルダに対象Zipファイルが存在すること。 ・フォルダ：D:\work ・Zipファイル名：BAT ②ローカル環境にて、下記フォルダが存在すること。 ・フォルダ：C:\JP1_work\03.bat | ①下記のファイルをローカルフォルダにコピーする。 ■コピーファイル（現行ETL環境） パス：D:\work ファイル：BAT ■コピー先（ローカル環境） パス：C:\JP1_work\03.bat | ー | ローカルの環境の下記フォルダに対象Zipファイルが格納されていること。 ・格納先パス：C:\JP1_work\03.bat ・ファイル名：BAT
4 | 4-1 | 現行サーバとの接続解除 | 172.25.211.25 (ETL現行環境) | A列「項番①」のNo.3までの作業がすべて 完了していること。 | ①現行環境（172.25.211.25）にて作業を実施するために起動したアプリ・タブなどをすべて閉じる。 ■対象 ・ファイル ・フォルダ ・JP1（アプリ） ・コマンドプロンプト ②「リモートデスクトップ」の接続を解除する。 ※画面上部にある「172.25.211.25」と記載されたバーの 一番右の「×」ボタンを押下する。 | ー | 「リモートデスクトップ」にて接続したサーバから 接続が解除されていること。
5 | 5-1 | 新環境サーバへのログイン | 172.25.180.118 （ETL新環境） | ー | 下記ログイン情報とシート「サーバ接続方法」の内容をもとに ETL現行環境へログインする。 ■接続先IPアドレス コンピュータ：172.25.180.118 ■リモートデスクトップ接続時の情報 ユーザID ：g-footdm\t900315 パスワード：G-foot01!! ■接続先でのユーザログイン情報 ユーザID：g-footdm\t900315 パスワード：G-foot01!! | ー | 新環境（172.25.180.118）へ接続できること
6 | 6-1 | 新環境へのZipファイルの 格納と展開 | 172.25.180.118 （ETL新環境） | ①ローカル環境の下記フォルダにZipファイルが格納されていること。 ■フォルダ(ローカル環境） ・フォルダ：C:\JP1_work\03.bat ・Zipファイル名：BAT ②新環境に下記フォルダが作成されていること ■フォルダ（新環境） ・フォルダ：D:\work | ①「前提条件：①」のZipファイルを 「前提条件：②」のフォルダに格納すること。 ②「前提条件：①」のファイルを右クリックして、 「すべて展開」を押下 展開先のフォルダを聞かれるので下記パスを設定する。 パス：D:\GFETL\BAT | ー | 下記のパス内にZipファイルと同じフォルダ、ファイルが作成されていること。 パス：D:\GFETL\BAT
7 | 7-1 | 新サーバとの接続解除 | 172.25.180.118 （ETL新環境） | A列「項番①」のNo.6の作業がすべて 完了していること。 | ①現行環境（172.25.180.118）にて作業を実施するために起動したアプリ・タブなどをすべて閉じる。 ■対象 ・ファイル ・フォルダ ・JP1（アプリ） ・コマンドプロンプト ②「リモートデスクトップ」の接続を解除する。 ※画面上部にある「172.25.180.118」と記載されたバーの一番右の「×」ボタンを押下する。 | ー | 「リモートデスクトップ」にて接続したサーバから 接続が解除されていること。
[5 empty] | 基本的には圧縮して持っていく | 対象フォルダは「D:\GFETL\BAT」
移行対象のフォルダを圧縮して移行させる。
|  |  |  | 対象フォルダ | 移行対象があっているかなどを現行の担当者に確認する。
確認してOKをいただいたら、その旨をケースに記載
D:\GFETL\BAT
|  |  |  | │ AEONMollcsvSplit.ps1 |  | サーバログイン
|  |  |  | │ APV |  | 現行環境の「work」フォルダにZipファイルを作成
|  |  |  | │ APV_NIS_TCJISSEKI_AREA.bat |  | 新環境の対象フォルダにて回答
│ APV_NIS_TC_ABC_WK.bat
│ APV平行稼働
│ AUTO_TASK_CTRL.bat
│ AUTO_TASK_CTRL_stderr.txt
│ AUTO_TASK_CTRL_stdout.txt
│ AUTO_TASK_STATUS_CHECK.sql
│ AUTO_TASK_STATUS_OFF.sql
│ AUTO_TASK_STATUS_ON.sql
│ BKUP_JP1_DAILYLOG.bat
│ CALL_SQL_DWH_OCI.bat
│ CHECK_BARCODE_COUNT.bat
│ COM_AGW_DEV_OCI_COPY.bat
│ COM_AGW_OCI_COPY.bat
│ COM_AGW_ZIP.bat
│ COM_BACKUP_FILE.bat
│ COM_CALL_POWERSHELL.bat
│ COM_CALL_SP.bat
│ COM_CALL_SP_RETVALUE.bat
│ COM_CALL_SP_RETVALUE_V2.bat
│ COM_CALL_SP_TEST.bat
│ COM_CALL_SP_TEST_20260427.bat
│ COM_CALL_月別実績.bat
│ COM_COPY_FILE.bat
│ COM_CREATE_FILE.bat
│ COM_DUMMY.bat
│ COM_EXE_ABRT.bat
│ COM_EXE_ASTERIA.bat
│ COM_EXE_ASTERIA_ParallelRun.bat
│ COM_EXE_CHK.bat
│ COM_EXPORT_DATA.bat
│ COM_EXPORT_DATA_SS.bat
│ COM_FILE_BKUP_NDAM.bat
│ COM_FILE_CAT.bat
│ COM_FILE_CAT_MOVE3_v2.bat
│ COM_FILE_COPY_ALL.bat
│ COM_FILE_COPY_BKUP.bat
│ COM_FILE_COPY_BKUP_v2.bat
│ COM_FILE_COPY_tanpinD.bat
│ COM_FILE_COPY_tanpinD_v2.bat
│ COM_FILE_COPY_v2.bat
│ COM_FILE_DELETE.bat
│ COM_FILE_DEL_EMPTY.bat
│ COM_FILE_FILTER.bat
│ COM_FILE_LENCHK.bat
│ COM_FILE_MOVE_BKUP.bat
│ COM_FILE_MOVE_BKUP_MMDD_HH24MI.bat
│ COM_FILE_MOVE_BKUP_NOERR.bat
│ COM_FILE_MOVE_BKUP_TPOP_R.bat
│ COM_FILE_MOVE_BKUP_v2.bat
│ COM_FILE_MOVE_BKUP_Ｗ03.bat
│ COM_FILE_MOVE_v2.bat
│ COM_FILE_MRG_NDAM.bat
│ COM_FILE_SORT.bat
│ COM_FILE_SPLIT.bat
│ COM_FTP3CHKV2.bat
│ COM_FTP_DELETE.bat
│ COM_FTP_RCV.bat
│ COM_FTP_SND.bat
│ COM_GET_NETUSE.bat
│ COM_JP1_COPY.bat
│ COM_LOAD_DATA.bat
│ COM_LOAD_DATA_TEST.bat
│ COM_LOOP_BAT.bat
│ COM_MAKE_FILE.bat
│ COM_MOVE_FILE.bat
│ COM_MOVE_FILE_HOKKAIDO.bat
│ COM_MRG_FILE.bat
│ COM_NLOG_COLEC_MRG.bat
│ COM_RCV_DMYMOVE2.bat
│ COM_RCV_FTPCOPY.bat
│ COM_RCV_FTPMOVE.bat
│ COM_ScriptRunner.bat
│ COM_ScriptRunner_V2.bat
│ COM_SET_CONFIG.bat
│ COM_SLEEP.bat
│ COM_SND_EVENTCREATE.bat
│ COM_SORT_FILE.bat
│ COM_STFBASE_COPY.bat
│ COM_TPOP_SMST_COPY_211-19.bat
│ COM_Z_ERROR.bat
│ convReturnCd.vbs
│ CONV_UTF8_LF.bat
│ CONV_UTF8_LF.vbs
│ CopyFromGWMS.bat
│ CopyTo91.bat
│ CopyToActiveDirectory.bat
│ COPYToGWMS.bat
│ COPYToGWMS_DEBUG.bat
│ Copy_SHK_BMS_RCV.bat
│ Copy_SYK_BMS_RCV.bat
│ DB
│ DC_XXX_PSS004R_ADD.bat
│ DWH_LUCKY_URI.bat
│ DWH_NIS_NJ_STORE.bat
│ DWH_NIS_NJ_STORE_2.bat
│ DWH_NIS_NTAX.bat
│ DWH_NIS_STOREM.bat
│ DWH_NIS_TANA_SC.bat
│ EAI_XXX_MST.bat
│ EXP_NIS_TANPIND_EG.bat
│ EXP_NIS_TANPIND_EG_AREA.bat
│ EXP_TPOP_R_ALL_V2.bat
│ EXP_TPOP_R_V2.bat
│ EXP_W03_エリア_CSV_OCI.bat
│ EXP_W03_エリア_パラメータ用_OCI.bat
│ EXP_W03_事業部_CSV_OCI.bat
│ EXP_W03_事業部_パラメータ用_OCI.bat
│ EXP_W03_全社_CSV_OCI.bat
│ EXP_W03_全社_パラメータ用_OCI.bat
│ FileRecSizeCheck.vbs
│ FILE_MOVE_DIRECT.bat
│ FILE_ROW_COUNT.bat
│ FS_APV_NDAM_C.bat
│ FS_APV_NDAM_N.bat
│ FS_APV_TPOP_TSLST_NW.bat
│ FS_APV_TPOP_TSLST_TW.bat
│ GET_KEYWORD.bat
│ GFOOT_10_90_JOBTEST.bat
│ HFT_APV_ANPLU_SPLT.bat
│ JikanAllCsv2Html.vbs
│ JikanTenpoCsv2Html-New.vbs
│ JikanTenpoCsv2Html.vbs
│ JIKAN_ALL_CSV_TO_HTML.bat
│ JIKAN_TENPO_CSV_TO_HTML.bat
│ JIKAN_URIAGE_COPYtoDMZ.bat
│ JIKAN_URIAGE_COPYtoPORTAL.bat
│ JIKAN_URIAGE_COPYtoPORTAL_BK_20240429.bat
│ JP1_GET_JobNetDef.bat
│ JP1_GET_JobNetLog.bat
│ KIOSK_APV_KIOSK_ZAIKO_NEW.bat
│ LoadCmd_1004_ver4.bat
│ LoadCmd_1005_ver5.bat
│ LoadCmd_1007_ver4.bat
│ LoadCmd_1008_ver4.bat
│ LoadCmd_1010_ver4.bat
│ LOAD_DATA_入退室.bat
│ LOAD_DATA_入退室_国冠.bat
│ Load_FILE_SSO_リカバリ.bat
│ Load_FILE_SSO_入金データ.bat
│ Load_FILE_SSO_入金データ_TEST.bat
│ MergeFile_TanpinD_BM.bat
│ MRG_FILE_GWMS_NORTH.bat
│ MRG_FILE_INTRD_04.bat
│ MRG_FILE_INTRD_06_BO.bat
│ MRG_FILE_INTRD_06_NLOG.bat
│ MRG_FILE_INTRD_07.bat
│ MRG_FILE_INTRD_09.bat
│ MRG_FILE_INTRD_ALL.bat
│ MRG_FILE_INTRD_URI.bat
│ MRG_FILE_ok_key.bat
│ MRG_FILE_PSS002.bat
│ MRG_FILE_PSS003.bat
│ NAS_MOVE_BKUP.bat
│ NAS_MOVE_BKUP.vbs
│ NETUSE_NAS_OFF.bat
│ NETUSE_NAS_ON.bat
│ NETUSE_RESET.BAT
│ NETUSE_SHOW.BAT
│ NIS_APV_ITEMC2.bat
│ PLU_LUCKY.dat
│ POP_APV_TPOP_SMST.bat
│ POP_APV_TPOP_SMST_V2.bat
│ PSS_RCV_MRG_2.bat
│ removeLF.vbs
│ RENAME_FILE_oldPSS.bat
│ RENAME_FILE_PSS.bat
│ ReplaceSISO.bat
│ ReplaceSISO.vbs
│ RESTART_ASTERIA_SERVICE_MC.bat
│ RUN_INS_TW_TANPIND.bat
│ test_sleep.bat
│ ZIP_AGW_unitAppoint.bat
│
├─BAD
│ 入退室管理_国冠.bad
│
├─CTL
│ 1004.ctl
│ 1004_bk_20250729.ctl
│ 1005_2.ctl
│ 1007.ctl
│ 1008_1.ctl
│ 1008_2.ctl
│ 1010_1.ctl
│ 1010_2.ctl
│ 1012.ctl
│ DBBMS.CTL
│ DBYS.CTL
│ FILE_DATRCV.ctl
│ TW_SCモール_取扱内訳.ctl
│ TW_SCモール_売上内訳.ctl
│ TW_SCモール_控除内訳.ctl
│ TW_SCモール_消費税内訳.ctl
│ TW_SCモール_賃料内訳.ctl
│ TW_入金データ.ctl
│ TW_売上_本部入力.ctl
│ TW_売変_本部入力.ctl
│ TW_月別店別５部門別実績_IMPORT_WK.CTL
│ 入退室管理.CTL
│ 入退室管理_国冠.CTL
│
├─DE
│ COM_FILE_COPY_tanpinD.bat
│ COM_FILE_MOVE_BKUP_TanpinD_eg.bat
│ COM_SET_CONFIG.bat
│ expdp_GFAD.bat
│ expdp_GWMS.bat
│ expdp_SSNX.bat
│ expdp_SSO.bat
│ EXP_NIS_TANPIND_EG.bat
│ EXP_NIS_TANPIND_EG_AREA.bat
│
├─JP1
│ │ EXEC_APV_01_商品登録.bat
│ │ EXEC_JP1_TEST.bat
│ │ EXEC_MD_02_AssortMatrixPlan.bat
│ │ EXEC_MD_02_AssortMatrixPlan_t.bat
│ │
│ ├─Backup
│ │ EXEC_JP1_MD_AssortMatrixPlan - コピー.bat
│ │ EXEC_JP1_MD_AssortMatrixPlan.bat
│ │ EXEC_JP1_MD_AssortMatrixPlan.log
│ │
│ └─work
│ EXEC_JP1_MD_AssortMatrixPlan.log
│
├─Old_DHI
│ │ ANPLUSND_FILE_RENAME.bat
│ │ COM_CALL_SP.bat
│ │ scriptrunner.xml
│ │
│ ├─20220517
│ │ MRG_FILE_PSS002.bat
│ │ MRG_FILE_PSS003.bat
│ │ __COM_AGW_COPY.bat
│ │
│ ├─20220517_TanpinD関連変更
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM5_MEISAI.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM5_SYOKEI.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM_SPLIT_0.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM_SPLIT_1.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM_SPLIT_2.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM_SPLIT_3.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM_SPLIT_4.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM_SPLIT_6.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM_SPLIT_7.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM_SPLIT_8.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_BM_SPLIT_9.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG1.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG2.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG3.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG4.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG5.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG_AREA1.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG_AREA2.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG_AREA3.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG_AREA4.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG_AREA5.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG_AREA6.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG_AREA7.bat
│ │ APV_NIS_TANPIND_EG_AREA8.bat
│ │ APV_NIS_TCJISSEKI_MT.bat
│ │ APV_NIS_TCJISSEKI_WK.bat
│ │
│ ├─20230131_INTRD結合ロジック変更
│ │ COM_UNION_FILE.bat
│ │
│ ├─20230202_COM_CALL_SP統一
│ │ CALL_SP_ADW.bat
│ │ CALL_SP_DWH.bat
│ │ CALL_SP_DWH_OCI.bat
│ │ CALL_SP_GFBO.bat
│ │ CALL_SQL_DWH.bat
│ │ CALL_SQL_DWH_OCI.bat
│ │ COM_CALL_SP_ADW.bat
│ │ COM_CALL_SP_v2.bat
│ │
│ ├─20230219_不使用bat整理
│ │ MRG_FILE_INTRD.bat
│ │
│ ├─20230516_不使用bat整理
│ │ 2023-02-22_log.txt
│ │ MRG_FILE_INTRD_04_TEST.bat
│ │
│ ├─20230608_不使用bat整理
│ │ COM_EXPORT_DATA.bat
│ │
│ ├─20230608_改修bk
│ │ │ COM_BACKUP_FILE.bat
│ │ │ COM_FILE_MOVE_DIRECT.bat
│ │ │
│ │ └─新しいフォルダー
│ │ COM_BACKUP_FILE.bat
│ │
│ ├─20230613_改修bk
│ │ COM_CALL_SP.bat
│ │
│ ├─20230614_不使用bat
│ │ JikanCsv2Html.vbs
│ │ JikanTenpoCsv2Html_v2.vbs
│ │ JIKAN_TENPO_CSV_TO_HTML.bat
│ │ JIKAN_TENPO_CSV_TO_HTML_v2.bat
│ │
│ ├─20230621_改修bk
│ │ COM_BACKUP_FILE.bat
│ │
│ ├─20230930
│ │ COM_LOAD_DATA.bat
│ │
│ ├─20240124_バックアップ基準改定
│ │ COM_BACKUP_FILE.bat
│ │
│ ├─20240919_不使用bat
│ │ CopyToBO.bat
│ │
│ ├─20241005_不使用bat
│ │ COM_FILE_MOVE_BKUP_TanpinD_bm.bat
│ │ COM_FILE_MOVE_BKUP_TanpinD_eg.bat
│ │ COM_FILE_MOVE_BKUP_TanpinD_tc.bat
│ │ STF_DWH_STFBASE_DATA1.bat
│ │ STF_DWH_STFBASE_DATA3.bat
│ │ STF_DWH_STFBASE_DATA_MONTH.bat
│ │
│ ├─20250103_不使用
│ │ 2023-10-12_log.txt
│ │ EL__ADPS_MST.bat
│ │ EL__ADPS_UNIT.bat
│ │ EL__ADPS_USER.bat
│ │ PSS002_15.data
│ │ PSS003_11.data
│ │
│ ├─20250414_BOX移行
│ │ COM_XCOPY_NDAM.bat
│ │ COM_XCOPY_NDAM_20250414.bat
│ │ CopyToAEON_EDI.bat
│ │ CopyToJP1.bat
│ │ COPYToSSAddOn.bat
│ │ CopyToクラスアンマッチデータ.bat
│ │ CopyTo単価ゼロデータ.bat
│ │ Copy_ToPowerCenter_PSSRCV.bat
│ │
│ └─Backup_20230207
│ AEON_SHOHIN_EDI_BUMON_SPLIT11.bat
│ AEON_SHOHIN_EDI_BUMON_SPLIT12.bat
│ AEON_SHOHIN_EDI_BUMON_SPLIT13.bat
│ AEON_SHOHIN_EDI_BUMON_SPLIT14.bat
│ AEON_SHOHIN_EDI_NEW_BUMON_SPLIT11.bat
│ AEON_SHOHIN_EDI_NEW_BUMON_SPLIT12.bat
│ AEON_SHOHIN_EDI_NEW_BUMON_SPLIT13.bat
│ AEON_SHOHIN_EDI_NEW_BUMON_SPLIT14.bat
│ BmnSpltShnEdi11.vbs
│ BmnSpltShnEdi11_new.vbs
│ BmnSpltShnEdi12.vbs
│ BmnSpltShnEdi12_new.vbs
│ BmnSpltShnEdi13.vbs
│ BmnSpltShnEdi13_new.vbs
│ BmnSpltShnEdi14.vbs
│ BmnSpltShnEdi14_new.vbs
│ COM_AGW_ZIP_OCI.bat
│ COM_CRE_BLANK.bat
│ COM_DIR_DELETE.bat
│ COM_ERRORFILE_COPY.bat
│ COM_EXPORT_DATA_ADW.bat
│ COM_FILE_ADD.bat
│ COM_FILE_CAT_ALL.bat
│ COM_FILE_CAT_MOVE.bat
│ COM_FILE_CAT_MOVE2.bat
│ COM_FILE_CAT_MOVE3.bat
│ COM_FILE_COMP.bat
│ COM_FILE_COPY.bat
│ COM_FILE_COPY_BKUP_PARA.bat
│ COM_FILE_COPY_MMDD.bat
│ COM_FILE_COUNT.bat
│ COM_FILE_DELETE_EC.bat
│ COM_FILE_EXIST.bat
│ COM_FILE_FILTER_BACKUP.bat
│ COM_FILE_MOVE.bat
│ COM_FILE_MOVE2.bat
│ COM_FILE_MOVE_BKUP2.bat
│ COM_FILE_MOVE_BKUP_PARA.bat
│ COM_FILE_MRG.bat
│ COM_FTP1CHK.bat
│ COM_FTP3CHK.bat
│ COM_FTPFILE_BKUP.bat
│ COM_FTPFILE_BKUP2.bat
│ COM_FTP_CONNECT_CHK.bat
│ COM_FTP_SND_CHK1.bat
│ COM_INETPUB_COPY.bat
│ COM_KEY_FILE_MRG.bat
│ COM_MAKE_FLGFILE2.bat
│ COM_MST_COLEC_MRG.bat
│ COM_RCV_DMYMOVE.bat
│ COM_RCV_XCOPY_AEON_EDI.bat
│ COM_RCV_XCOPY_RIREKI.bat
│ COM_RECSIEZ_CHK.bat
│ COM_RECSIEZ_CHK_ALL.bat
│ COM_SP_AGWU_OCI.bat
│ COM_SQLPLUS.bat
│ COM_SQLPLUS_Crindex.bat
│ COM_SQLPLUS_DCO_INS.bat
│ COM_SQLPLUS_Drindex.bat
│ COM_SQLPLUS_GFDWH_TRUNC.bat
│ COM_SQLPLUS_KOMAKI.bat
│ COM_SQLPLUS_MERGE.bat
│ COM_SQLPLUS_PROCEDURE.bat
│ COM_SQLPLUS_TUKUBA.bat
│ COM_SQLPLUS_V21.bat
│ COM_SQLPLUS_V21_TRUNC.bat
│ COM_WEB_TPOP_COPY.bat
│ COM_WEB_URIAGE_COPY.bat
│ CopyTo51.bat
│ CopyToBO.bat
│ DC_XXX_PSS004R.bat
│ DC__APV_KOMAK0.bat
│ DC__APV_KOMAK7_dmy.bat
│ DC__APV_KOMAKILCS.bat
│ DC__APV_TUKUB0.bat
│ DC__APV_TUKUBALCS.bat
│ DC__PSS002.bat
│ DEL_EDIFILE.bat
│ DEL_NCR_MENZEI_FLG.bat
│ DEL_NCR_MENZEI_FLG.vbs
│ EAI_XXX_PSS003S.bat
│ EL_SFTP_SND.bat
│ EXP_DAIE_TANAMST.bat
│ EXP_W03_エリア_CSV.bat
│ EXP_W03_エリア_パラメータ用.bat
│ EXP_W03_事業部_CSV.bat
│ EXP_W03_事業部_パラメータ用.bat
│ EXP_W03_全社_CSV.bat
│ EXP_W03_全社_パラメータ用.bat
│ FILE_ROW_COUNT.bat
│ GetCalcDateMM-DD-YY.vbs
│ INF_JobMailSend.bat
│ INTR_D_FILE_EXTRA.bat
│ JIKAN_ALL_CSV_TO_HTML.bat
│ JIKAN_TENPO_CSV_TO_HTML.bat
│ kiosk_SFTP_SND_NEW.bat
│ MargeFile_TanpinD_BM.bat
│ NETUSE_DEL_v2.BAT
│ NIS_XXX_INTR11_MRG.bat
│ NIS_XXX_INTRDOK.bat
│ RCV_MOVE_AND_BKUP_TIME.bat
│ RCV_MOVE_BKUP_TIME.bat
│ TanpinD_MailSend.bat
│ TPOP_SLIST_SPLT.bat
│ XXX_NIS_TANPIND_BM5_OK.bat
│ zengin.bat
│ ZENGIN_STATUS_CHK.bat
│
├─SSNX
│ │ CALL_BKCLEAN.BAT
│ │ expdp_GFAD.bat
│ │ expdp_GFAD_bk_20250422.bat
│ │ expdp_GFAD_D1.bat
│ │ expdp_SSNX.bat
│ │ expdp_SSNX_bk_20250422.bat
│ │ expdp_SSNX_D1.bat
│ │ expdp_SSO.bat
│ │ expdp_SSO_bk_20250422.bat
│ │ expdp_SSO_D1.bat
│ │ expdp_SSO_test.bat
│ │ GFT_KBGFTCOM_SYNERR_OUTPUT.sql
│ │ SAP連携データ抽出処理.bat
│ │ SSOへのデータ連携
│ │ 削除対象データ抽出処理.bat
│ │ 社員データ削除処理.bat
│ │ 社員データ受信処理_V2.bat
│ │ 社員データ登録処理.bat
│ │
│ └─NXBatch
│ │ NXBatch.exe
│ │ NXBatch.exe.config
│ │ README.txt
│ │ SuperStream.NX.Framework.NXNetApi.dll
│ │ SuperStream.NX.Framework.NXSecApi.dll
│ │
│ └─BK_20241214
│ NXBatch.exe
│ NXBatch.exe.config
│ README.txt
│ SuperStream.NX.Framework.NXNetApi.dll
│ SuperStream.NX.Framework.NXSecApi.dll
│
└─TestFileCopy
店舗-20260201-20260228.csv

## 課題一覧
課題一覧
No | 課題タイトル | 課題詳細 | 回答
1 | エクスポートデータについて | エクスポートする内容にて下記があるが、 どのような項目がエクスポートされるのか確認する。 ・共通定義情報 ・jp1hosts情報 ・ジョブ定義・スケジュール情報
2 | ユーザ情報について | 下記のデータを移行することにより、現行に存在するユーザも移行されるのかについて確認する。 ・共通定義情報 ・jp1hosts情報
3 | サーバへログインするユーザの 権限について | ユーザ「gfoot-ope」にて下記の権限が付与されているのか確認する。 下記権限が付与されていることを確認 ・Administrators権限 ・JP1_AJS_Admin権限 ・JP1_AJS_Manager権限 ・JP1_AJS_Editor権限 ・JP1_AJS_Operator権限 ・JP1_AJS_Guest権限

## 指摘一覧
重さ | 対応状況 | 識別 | No | 指摘事項 | 備考
高 |  | 調査 | 1 | 共通定義の移行対象を洗い出す
中 | 済 | 手順書 反映 | 2 | 現行の本番環境での作業は最低限にする。 | 現行の本番環境での作業は最低限にする。
中 | 済 | 手順書 反映 | 3 | Cドライブは使わない | 現在の手順ではCドライブ内にフォルダを作成しているが基本的には使わない。 D、Eドライブ内のworkフォルダなどがあればそちらを活用する。
低 | 済 | 手順書 反映 | 4 | 未確定が確認などが必要な点に関しては背景色を黄色、または赤色にしておく
中 | 済 | 手順書 反映 | 5 | 「前提条件」にてログインするユーザを指定していないが、ユーザまで指定して記載する
中 | 済 | 手順書 反映 | 6 | 「リモートデスクトップ」でのログイン方法まで手順として記載しておく 別シートに作成する
中 | 済 | 手順書 反映 | 7 | 手順を明確に記載する | エクスポート作業が完了した場合は、現行完了の接続を解除するが、そこまで手順に記載する
中 | 済 | 手順書 反映 | 8 | Winmergeの部分に関しては一旦黄色にする | ローカル環境で利用できるか確認しておく。 使用していいのかも確認 ※一応ダウンロードはされている
高 | 済 | 手順書 反映 | 9 | 移行前・移行後の状態を確認する 現環境・新環境で状態の比較をする。 | 新環境では移行前・移行後のJP1の状態を確認できるようなケースを追加しておく | ETL新環境にて（2.インポート シート）移行前にもバックアップ取得 OR 目視確認でスクショとる？
高 |  | 調査 | 10 | JP1のユーザは移行されるのか確認する 手で作成しているものなのか？ | 現行のJP1のユーザは複数あるが、そういったものは移行されるのか？確認する。 または手動で作成しないといけないのか？も確認
高 | 済 | 手順書 反映 | 11 | バッチファイルの移行シートも作成 | コンフィグファイルなどもあればGrepで確認する 必ずローカルで実施。実施後に新環境へ配置 コンフィグファイルの更新が必要な場合は必ずローカルで実施する。その後、新環境へ配置する。 | バッチファイルの移行対象に関しては一旦以前会話していた下記フォルダの内容で作成する
高 |  | 手順書 反映 | 12 | 現担当者への確認を実施。ケースに確認済を記載しておく | 現在の手順があっているのか？ サポートと現行の対象ユーザに確認する。 | こちらに関しては作成後に確認していただく。
中 |  | 調査 | 13 | JP1のログイン情報に管理者権限などがふくまれているのか？確認する。 ※Administoratorでコマンド実行に必要な権限を持っているのか？
高 |  | 調査 | 14 | なぜこの作業が必要なのか？のエビデンスを用意しておく。
|  | ① | ① | 概要シートを追加
|  | ② | ② | 課題シートを追加
|  | ③ | ③ | 「1.エクスポート」「2.インポート」に「実施環境」列を追加
既存環境・ローカル環境・新環境のどこで作業をするかを明確にする。